## دبیرخانه شورای عالی سلامت
حوزه | هدف کلی | هدف کمی | وزن هدف کمی | برنامه | وزن برنامه | فعالیت | وزن فعالیت | دفتر | شروع | پایان | نشانگر | ستادی | دانشگاهی | ایران
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش سالانه 20% پایش نحوه اجرا و استقرار مصوبات ادواری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای 55 مصوبه نسبت به سال پایه ( 1400 ) | 10 | جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت استقراربرنامه سلامت سالمندان پرخطر در استان | 50 | پایش اجرای برنامه عملیاتی سلامت سالمندان پرخطر در دستگاه­های ذینقش استان در شش ماه دوم | 25 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/12/01 | 1401/12/15 | 1. تصویر مکاتبات پیگیری و پایش 2. گزارش پایش برنامه | - | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش سالانه 20% پایش نحوه اجرا و استقرار مصوبات ادواری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای 55 مصوبه نسبت به سال پایه ( 1400 ) | 10 | جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت استقراربرنامه سلامت سالمندان پرخطر در استان | 50 | احصا چالش های سالمندان پر خطر و بسیار پر خطر به تفکیک شهرستان مطابق گزارش معاونت بهداشت | 25 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/07/01 | 1401/11/30 | 1. صورتجلسه 2. چالش های احصا شده به تفکیک شهرستان | - | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش سالانه 20% پایش نحوه اجرا و استقرار مصوبات ادواری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای 55 مصوبه نسبت به سال پایه ( 1400 ) | 10 | جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت استقراربرنامه سلامت سالمندان پرخطر در استان | 50 | تشکیل کمیته سلامت سالمندان پرخطر استان و شهرستان ها با همکاری معاونت بهداشتی | 25 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/07/01 | 1401/11/30 | 1. تصویر دعوت نامه 2. صورتجلسه اولین نشست | - | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش سالانه 20% پایش نحوه اجرا و استقرار مصوبات ادواری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای 55 مصوبه نسبت به سال پایه ( 1400 ) | 10 | جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت استقراربرنامه سلامت سالمندان پرخطر در استان | 50 | تقسیم کار و تعیین نقش دستگاه های عضو کارگروه | 25 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/07/01 | 1401/11/30 | . صورتجلسه 3. مکاتبات رئیس دانشگاه با دستگاه مسئول در خصوص اقدامات لازم برای سالمندات پر خطر | - | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش سالانه 20% پایش نحوه اجرا و استقرار مصوبات ادواری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای 55 مصوبه نسبت به سال پایه ( 1400 ) | 10 | جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت استقرارسند کنترل بیماری های غیر واگیر در استان | 50 | استعلام همکاری های بین بخشی مورد نیاز معاونت بهداشت دانشگاه جهت اجرای سند NCD | 50 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/07/01 | 1401/11/30 | مکاتبه رئیس دبیر خانه ساغ با معاونت بهداشت و جواب معاونت بهداشت | - | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش سالانه 20% پایش نحوه اجرا و استقرار مصوبات ادواری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای 55 مصوبه نسبت به سال پایه ( 1400 ) | 10 | جلب مشارکت ذینفعان بین بخشی جهت استقرارسند کنترل بیماری های غیر واگیر در استان | 50 | پیگیری ایفای نقش توافق شده ی ساغ - از جمله همکاری در تسهیل برنامه های: • توسعه و ارتقای فعالیت بدنی • برنامه پیشگیری از سرطان | 50 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/12/01 | 1401/12/15 | گزارش اقدامات انجام شده در راستای تسهیل همکاری بین بخشی برای اجرای سند NCD استان در شش ماه دوم | - | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | 5 استان کم برخوردار تحت پوشش بسته امنیت غذایی کودکان و شیر مدارس قرار گیرند | 10 | 1- تهیه برنامه اجرایی پوشش حمایتی بسته امنیت غذایی کودکان و شیر مدارس 2- استقرار سازو کار پوشش حمایتی در استان های هدف | 100 | تشکیل جلسات کمیته فنی بسته حمایتی امنیت غذایی کودکان و شیرمدارس | 100 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/07/01 | 1401/12/10 | دعوتنامه و ارسال صورتجلسات | ✔ | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | استقرار کامل نظام نامه مدیریت سلامت همه جانبه استان | 10 | صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی | 100 | برگزاری جلسات کارگروه ملی صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی در نیمه دوم سال | 50 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/12/01 | 1401/12/15 | • نامه گزارش دهی • فایل گزارش | ✔ | - | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | استقرار کامل نظام نامه مدیریت سلامت همه جانبه استان | 10 | صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی | 100 | برگزاری جلسات کمیته های استانی صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی در نیمه دوم سال | 50 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/12/01 | 1401/12/15 | • نامه گزارش دهی • فایل گزارش | - | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | تامین مالی پایدار برای نظام سلامت | 10 | اخذ مالیات از کالاهای آسیب رسان به سلامت و منبع تییغات آنها | 100 | اطلاع رسانی و منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سبلامت | 100 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/07/01 | 1401/12/15 | گزارشعملکرد در خصوص اطلاع رسانی و منع تبلیغات کالاهای آسیب رسان به سلامت در رسانه های استان | - | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | تقویت جایگاه و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در سطح ملی و استانی | 10 | پایش عملکرد دبیرخانه های سلامت و امنیت غذایی استان | 100 | ارائه گزارش عملکرد- شش ماهه اول | 40 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/08/01 | 1401/08/30 | فایل گزارش عملکرد شش ماهه اول فایل مکاتبه گزارش با دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | - | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | تقویت جایگاه و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در سطح ملی و استانی | 10 | پایش عملکرد دبیرخانه های سلامت و امنیت غذایی استان | 100 | ارائه گزارش عملکرد- شش ماهه دوم | 40 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/12/01 | 1401/12/15 | فایل گزارش عملکرد شش ماهه دوم فایل مکاتبه گزارش با دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | - | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | تقویت جایگاه و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در سطح ملی و استانی | 10 | پایش عملکرد دبیرخانه های سلامت و امنیت غذایی استان | 100 | چارچوب ارائه گزارش فایل مکاتبه ابلاغ چارچوب ارائه گزارش | 20 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | فایل چارچوب ارائه گزارش فایل مکاتبه با دانشگاه ها | ✔ | - | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | تهیه پیش نویس ساز و کار آموزش و فرهنگ سازی در سوءمصرف مکمل های ورزشی و بازبینی مقررات جاری | 5 | 1- تهیه محتواهای آمزشی مرتبط برای رسانه ها 2- بازخوانی اسناد موجود و بازنویسی مقررات جاری | 100 | تشکیل جلسات کمیته فنی سوء مصرف مکمل های ورزشی | 100 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/07/01 | 1401/12/10 | دعوتنامه و ارسال صورتجلسات | ✔ | ✔ | ✔
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | تهیه پیش نویس سند تغییرات آب و هوایی و سلامت | 5 | تجمیع کلی اسناد موجود و تهیه پیش نویس اولیه برای طرح در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 100 | تشکیل جلسات کمیته های فنی وکارگروه تخصصی تغییرات اب و هوایی و سلامت | 100 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/07/01 | 1401/11/30 | دعوتنامه و ارسال صورتجلسات | ✔ | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | حداقل 3 بسته آموزش ( عموم مردم - گروه کارشناسان- گروه بهره برداران- صنعت و کشاورزی ) جهت تولید رسانهای در فرهنگ سازی تغذیه و سبک زندگی سالم تهیه شود | 10 | 1- تعیین اولویت های فرهنگ سازی و نیاز آموزشی 2- شناسائی کلیه ذینقشان وذینفعان 3- برگزاری جلسات با کلیه ذینقشان | 100 | تشکیل جلسات و هماهنگی های درون و برون بخشی | 100 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/07/01 | 1401/12/10 | دعوتنامه و ارسال صورتجلسات | - | ✔ | ✔
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | حداقل 5 منطقه هدف برای 8 محصول کشاورزی ساز و کار اجرایی برنامه راهبردی ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی را ازنظرآلایندگی پیاده کنند | 10 | 1- برگزاری جلسات با کلیه ذینقشان 2- سازوکار تامین مالی برای اجرای برنامه 3- زمان بندی و اقدام | 100 | تشکیل جلسات و هماهنگی های درون و برون بخشی | 100 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/07/01 | 1401/12/10 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | ✔ | ✔ | ✔
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | فعال سازی ۱۰۰درصد مجامع سلامت استانی | 10 | برگزاری مجامع سلامت | 100 | برگزاری اولین مجمع سلامت شهرستان در نیمه دوم سال | 20 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/12/01 | 1401/12/15 | فرم ضممیه | - | ✔ | ✔
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | فعال سازی ۱۰۰درصد مجامع سلامت استانی | 10 | برگزاری مجامع سلامت | 100 | برگزاری مجامع سلامت استان درنیمه دوم سال | 30 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/12/01 | 1401/12/15 | فرم ضمیمه راهنمای برنامه عملیاتی | - | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | فعال سازی ۱۰۰درصد مجامع سلامت استانی | 10 | برگزاری مجامع سلامت | 100 | برگزاری مجمع ملی سلامت | 50 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/09/01 | 1401/12/15 | فرم ضمیمه | ✔ | ✔ | -
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | گزارشات 6 گروه از استانداردهای پیوست سلامت گردآوری گردد | 10 | ارزیابی وضعیت موجود در اجرای مصوبه تهیه گزارشات پیوست سلامت | 100 | بررسی تعداد طرح های مشمول پیوست سلامت از زمان ابلاغ مصوبه | 100 | دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی | 1401/07/01 | 1401/11/30 | تعداد گزارشات تائید، رد و درحال بررسی | ✔ | ✔ | -