## سازمان های مردم نهاد وخیرین
حوزه | هدف کلی | هدف کمی | وزن هدف کمی | برنامه | وزن برنامه | فعالیت | وزن فعالیت | دفتر | شروع | پایان | نشانگر | ستادی | دانشگاهی | ایران
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | ارتقای برنامه های تجلیل از خیرین- سازمان­های مردم نهاد و شرکت­های فعال درحوزه مسئولیت اجتماعی درنظام سلامت به میزان ۱۰% سالانه | 7 | مستندسازی و انتشار گزارش مشارکت های اجتماعی در نظام سلامت | 70 | تدوین عملکرد دوره ای اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | محتوای تهیه شده | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | ارتقای برنامه های تجلیل از خیرین- سازمان­های مردم نهاد و شرکت­های فعال درحوزه مسئولیت اجتماعی درنظام سلامت به میزان ۱۰% سالانه | 7 | مستندسازی و انتشار گزارش مشارکت های اجتماعی در نظام سلامت | 70 | تدوین مولتی مدیا ( محتوای چند رسانه ای)در حوزه مشارکتهای اجتماعی و خیرین نظیر فیلم، کلیپ و... | 60 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/11/01 | 1401/11/15 | محتوای تهیه شده | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | ارتقای برنامه های تجلیل از خیرین- سازمان­های مردم نهاد و شرکت­های فعال درحوزه مسئولیت اجتماعی درنظام سلامت به میزان ۱۰% سالانه | 7 | نکوداشت مشارکتهای اجتماعی در حوزه سلامت | 30 | برگزاری مراسم گرامیداشت فعالان مشارکتهای اجتماعی در حوزه سلامت | 60 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | عکس به همراه خبر از مراسم برگزار شده | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | ارتقای برنامه های تجلیل از خیرین- سازمان­های مردم نهاد و شرکت­های فعال درحوزه مسئولیت اجتماعی درنظام سلامت به میزان ۱۰% سالانه | 7 | نکوداشت مشارکتهای اجتماعی در حوزه سلامت | 30 | تقدیر از فعالان و شاخصین مشارکتهای اجتماعی در حوزه سلامت | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | دعوت نامه و حداکثر دوعکس مرتبط با برگزاری مراسم به همراه خبر مراسم | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش مشارکت خیرین در اجرای برنامه­ های حوزه سلامت به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه (1400) | 10 | ساماندهی نحوه مشارکت خیرین در اجرای برنامه های حوزه سلامت | 50 | احصای پروژه های عمرانی با مشارکت خیرین حقیقی و حقوقی | 30 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | تکمیل فرم 005 و ارسال آن به همراه مکاتبه رسمی از سوی رییس دانشگاه/دانشکده | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش مشارکت خیرین در اجرای برنامه­ های حوزه سلامت به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه (1400) | 10 | ساماندهی نحوه مشارکت خیرین در اجرای برنامه های حوزه سلامت | 50 | برآورد ارزش ریالی مشارکت خیرین در سطح دانشگاه/دانشکده | 30 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | تکمیل فرم 004 و ارسال آن به همراه مکاتبه رسمی از سوی رییس دانشگاه/دانشکده | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش مشارکت خیرین در اجرای برنامه­ های حوزه سلامت به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه (1400) | 10 | ساماندهی نحوه مشارکت خیرین در اجرای برنامه های حوزه سلامت | 50 | پلاک کوبی اموال اهدایی | 20 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/11/01 | 1401/11/15 | فرم 007 | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش مشارکت خیرین در اجرای برنامه­ های حوزه سلامت به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه (1400) | 10 | ساماندهی نحوه مشارکت خیرین در اجرای برنامه های حوزه سلامت | 50 | تدوین بانک اطلاعات تجمیع شده خیرین | 10 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/08/01 | 1401/08/15 | فرم 001 | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش مشارکت خیرین در اجرای برنامه­ های حوزه سلامت به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه (1400) | 10 | ساماندهی نحوه مشارکت خیرین در اجرای برنامه های حوزه سلامت | 50 | یکسان سازی تفاهم نامه های مشارکت اجتماعی حوزه سلامت | 10 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/10/01 | 1401/10/15 | تفاهم نامه های اصلاحی | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش مشارکت خیرین در اجرای برنامه­ های حوزه سلامت به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه (1400) | 10 | شفاف سازی فرایند مشارکت های خیرین در حوزه سلامت | 50 | ایجاد سامانه جامع مشارکت های اجتماعی | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/11/01 | 1401/11/15 | عقد قرارداد با شرکت | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش مشارکت خیرین در اجرای برنامه­ های حوزه سلامت به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه (1400) | 10 | شفاف سازی فرایند مشارکت های خیرین در حوزه سلامت | 50 | نظارت بر اجرای پروژه های مشارکتی خیرساز | 20 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/09/01 | 1401/09/15 | گزارش بازدید از پروژه به همراه تصویر حضور ناظر در محل پروژه در قالب فرم 015 | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش مشارکت خیرین در اجرای برنامه­ های حوزه سلامت به میزان 10 درصد نسبت به سال پایه (1400) | 10 | شفاف سازی فرایند مشارکت های خیرین در حوزه سلامت | 50 | نیازسنجی حوزه های مختلف سلامت | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/10/01 | 1401/10/15 | فرم 008 | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش میزان مشارکت تشکل های مردم نهاد درپروژه­های حوزه سلامت به میزان 10 درصد سالانه نسبت به سال پایه 1400 | 10 | تسهیلگری و رفع موانع موجود در مسیر مشارکت تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت و مراکز خیریه درمانی | 40 | برآورد ارزش ریالی مشارکت تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت | 50 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | تکمیل فرم 004 و ارسال آن به همراه مکاتبه رسمی از سوی رییس دانشگاه/دانشکده | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش میزان مشارکت تشکل های مردم نهاد درپروژه­های حوزه سلامت به میزان 10 درصد سالانه نسبت به سال پایه 1400 | 10 | تسهیلگری و رفع موانع موجود در مسیر مشارکت تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت و مراکز خیریه درمانی | 40 | پشتیبانی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی از تشکل های مردم نهاد در راستای اهداف کلی نظام سلامت | 20 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | فرم 003 | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش میزان مشارکت تشکل های مردم نهاد درپروژه­های حوزه سلامت به میزان 10 درصد سالانه نسبت به سال پایه 1400 | 10 | تسهیلگری و رفع موانع موجود در مسیر مشارکت تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت و مراکز خیریه درمانی | 40 | کمک به اصلاح تعرفه گذاری مراکز خیریه درمانی | 30 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | مصوبه هیأت وزیران | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش میزان مشارکت تشکل های مردم نهاد درپروژه­های حوزه سلامت به میزان 10 درصد سالانه نسبت به سال پایه 1400 | 10 | توانمندسازی و ارتقای عملکرد تشکل های مردم نهاد در حوزه سلامت | 30 | برگزاری دوره های آموزشی برای تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت | 60 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/11/01 | 1401/11/15 | تکمیل فرم 002 به همراه فایل محتوای آموزشی - دعوتنامه سمن های شرکت کننده - یک عکس از کارگاه | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش میزان مشارکت تشکل های مردم نهاد درپروژه­های حوزه سلامت به میزان 10 درصد سالانه نسبت به سال پایه 1400 | 10 | توانمندسازی و ارتقای عملکرد تشکل های مردم نهاد در حوزه سلامت | 30 | تدوین و ابلاغ دستورالعمل آموزش و توانمندسازی تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/07/01 | 1401/07/15 | دستورالعمل ابلاغی | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش میزان مشارکت تشکل های مردم نهاد درپروژه­های حوزه سلامت به میزان 10 درصد سالانه نسبت به سال پایه 1400 | 10 | راه اندازی پویش های مردمی با استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهاد و افراد شاخص | 30 | برنامه ریزی جهت برگزاری پویش های سلامت | 50 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/09/01 | 1401/09/15 | مکاتبات اداری | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش میزان مشارکت تشکل های مردم نهاد درپروژه­های حوزه سلامت به میزان 10 درصد سالانه نسبت به سال پایه 1400 | 10 | راه اندازی پویش های مردمی با استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهاد و افراد شاخص | 30 | راه اندازی کمپین های مشارکت | 50 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | پوستر برگزاری کمپین | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش میزان مشارکت خیرین- موسسات خیریه و سازمان‌های بشردوستانه بین المللی به میزان 10 درصد سالانه | 5 | بهره مندی از ظرفیت بالقوه و بالفعل نیکوکاران بویژه ایرانیان خارج از کشور و سازمان های بشردوستانه بین المللی | 60 | برگزاری جلسات مشترک با حوزه های مرتبط درون و برون سازمانی | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/09/01 | 1401/09/15 | صورتجسات | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش میزان مشارکت خیرین- موسسات خیریه و سازمان‌های بشردوستانه بین المللی به میزان 10 درصد سالانه | 5 | بهره مندی از ظرفیت بالقوه و بالفعل نیکوکاران بویژه ایرانیان خارج از کشور و سازمان های بشردوستانه بین المللی | 60 | به روزرسانی تفاهم نامه با وزارت امور خارجه | 60 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/08/01 | 1401/08/15 | تفاهم نامه اصلاحی و یا مکاتبات صورت گرفته | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش میزان مشارکت خیرین- موسسات خیریه و سازمان‌های بشردوستانه بین المللی به میزان 10 درصد سالانه | 5 | گسترش موسسات خیریه سلامت با رویکرد بین الملل | 40 | ایجاد ارتباط با موسسات خیریه حوزه بین الملل | 50 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/11/01 | 1401/11/15 | صورتجلسات مشترک | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش میزان مشارکت خیرین- موسسات خیریه و سازمان‌های بشردوستانه بین المللی به میزان 10 درصد سالانه | 5 | گسترش موسسات خیریه سلامت با رویکرد بین الملل | 40 | تشکیل کارگروه بین الملل | 50 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/11/01 | 1401/11/15 | صورتجلسه کارگروه | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش نظارت میدانی بر تشکل های مردم نهاد و مراکز خیریه درمانی به میزان 25 درصد نسبت به سال 1400 | 10 | ایجاد نظام هماهنگ ارزیابی و رتبه بندی سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه حوزه سلامت | 50 | ابلاغ دستورالعمل اصلاحی ارزیابی و رتبه بندی تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/07/01 | 1401/07/15 | ابلاغیه دستورالعمل | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش نظارت میدانی بر تشکل های مردم نهاد و مراکز خیریه درمانی به میزان 25 درصد نسبت به سال 1400 | 10 | ایجاد نظام هماهنگ ارزیابی و رتبه بندی سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه حوزه سلامت | 50 | رتبه بندی و ارزیابی تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت | 60 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/10/01 | 1401/10/15 | تکمیل فرم 019 و 020 | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش نظارت میدانی بر تشکل های مردم نهاد و مراکز خیریه درمانی به میزان 25 درصد نسبت به سال 1400 | 10 | پایش و نظارت بر مراکز درمانی خیریه | 50 | بازدید از مراکز خیریه درمانی | 70 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/11/01 | 1401/11/15 | تکمیل فرم011 (عملکرد مراکز خیریه درمانی در حوزه سلامت در قالب شاخص های کمی) | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش نظارت میدانی بر تشکل های مردم نهاد و مراکز خیریه درمانی به میزان 25 درصد نسبت به سال 1400 | 10 | پایش و نظارت بر مراکز درمانی خیریه | 50 | به روزرسانی اطلاعات مراکز خیریه درمانی | 30 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/07/01 | 1401/07/15 | فایل اکسل مراکز | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | توسعه حداکثری خدمات موقوفات درحوزه سلامت به میزان 10 % تا پایان برنامه | 8 | تسهیل در امر عمران- احیا - مرمت - بازسازی و توسعه موقوفات درمانی کشور | 50 | تشگیل هیئت مرکزی داوری | 60 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | ارائه صورت جلسه | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | توسعه حداکثری خدمات موقوفات درحوزه سلامت به میزان 10 % تا پایان برنامه | 8 | تسهیل در امر عمران- احیا - مرمت - بازسازی و توسعه موقوفات درمانی کشور | 50 | یکسان سازی بانک اطلاعات موقوفات درمانی | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | فرم 006 | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | توسعه حداکثری خدمات موقوفات درحوزه سلامت به میزان 10 % تا پایان برنامه | 8 | سازماندهی توسعه خدمات وقف در حوزه سلامت | 50 | اجرای تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت بهداشت و سازمان اوقاف | 50 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | ارائه مصوبات اجرا شده | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | توسعه حداکثری خدمات موقوفات درحوزه سلامت به میزان 10 % تا پایان برنامه | 8 | سازماندهی توسعه خدمات وقف در حوزه سلامت | 50 | تشکیل شورای اجرایی ستادی و دانشگاهی وقف و سلامت | 50 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/10/01 | 1401/10/15 | ارائه صورت جلسه شورا | ✔ | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | توسعه مشارکت های اجتماعی در حوزه سلامت از طریق تامین زیرساخت های لازم به میزان 25 درصد سالانه | 10 | تدوین قوانین منسجم ملی به منظور حمایت از مشارکت های مردمی در حوزه سلامت | 50 | تدوین سند جامع مشارکت های اجتماعی در حوزه سلامت | 10 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/08/01 | 1401/08/15 | سند جامع | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | توسعه مشارکت های اجتماعی در حوزه سلامت از طریق تامین زیرساخت های لازم به میزان 25 درصد سالانه | 10 | تدوین قوانین منسجم ملی به منظور حمایت از مشارکت های مردمی در حوزه سلامت | 50 | تدوین قوانین حمایتی از خیرین حقیقی و حقوقی حوزه سلامت در اسناد بالادستی | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/11/01 | 1401/11/15 | قانون برنامه هفتم | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | توسعه مشارکت های اجتماعی در حوزه سلامت از طریق تامین زیرساخت های لازم به میزان 25 درصد سالانه | 10 | تدوین قوانین منسجم ملی به منظور حمایت از مشارکت های مردمی در حوزه سلامت | 50 | تقویت ساختار ستاد/دانشگاه/دانشکده در حوزه مشارکت های اجتماعی سلامت | 50 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/10/01 | 1401/10/15 | مکاتبات مرتبط با اصلاح ساختار | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | توسعه مشارکت های اجتماعی در حوزه سلامت از طریق تامین زیرساخت های لازم به میزان 25 درصد سالانه | 10 | توسعه کمی و کیفی منابع انسانی و مالی در حوزه مشارکت های اجتماعی نظام سلامت | 50 | آموزش و توانمند سازی مدیران و کارشناسان | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/08/01 | 1401/08/15 | برگزاری دوره آموزشی | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | توسعه مشارکت های اجتماعی در حوزه سلامت از طریق تامین زیرساخت های لازم به میزان 25 درصد سالانه | 10 | توسعه کمی و کیفی منابع انسانی و مالی در حوزه مشارکت های اجتماعی نظام سلامت | 50 | اختصاص بودجه و اعتبارات برای ستاد و دانشگاه | 60 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | اختصاص برنامه | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | گسترش مؤسسات خیریه بیمارستانی/ انجمن حمایت از بیماران در بیمارستان­های دولتی به میزان 10 درصد سالانه تا سال 1402 | 10 | توسعه موسسات خیریه بیمارستانی/انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان | 100 | به روزرسانی اطلاعات موسسات خیریه بیمارستانی | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | 016 | - | ✔ | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | گسترش مؤسسات خیریه بیمارستانی/ انجمن حمایت از بیماران در بیمارستان­های دولتی به میزان 10 درصد سالانه تا سال 1402 | 10 | توسعه موسسات خیریه بیمارستانی/انجمن حمایت از بیماران و بیمارستان | 100 | نظارت مستمر بر موسسات خیریه بیمارستانی/انجمن های حمایت از بیماران و بیمارستان | 60 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | 1- تکمیل فرم 013 2- بارگزاری مکاتبه رسمی فرم فوق با امضای رئیس محترم دانشگاه/ دانشکده در سامانه پایش برنامه عملیاتی (جهت لحاظ نمودن امتیاز دانشگاه بارگزاری نامه رسمی الزامی می باشد) | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | ارتقاء مشارکت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در نظام سلامت به میزان 5 درصد سالانه | 10 | تدوین نظام نامه مسئولیت پذیری اجتماعی نظام سلامت | 30 | تدوین استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی در حوزه سلامت | 30 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | استاندارد مسئولیت پذیری | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | ارتقاء مشارکت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در نظام سلامت به میزان 5 درصد سالانه | 10 | تدوین نظام نامه مسئولیت پذیری اجتماعی نظام سلامت | 30 | تدوین سند مسئولیت پذیری اجتماعی نظام سلامت | 70 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | سند ابلاغی | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | ارتقاء مشارکت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در نظام سلامت به میزان 5 درصد سالانه | 10 | توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی نظام سلامت | 40 | تجلیل از شرکت ها و بنگاه های فعال در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی سلامت | 20 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | ارائه عکس | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | ارتقاء مشارکت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در نظام سلامت به میزان 5 درصد سالانه | 10 | توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی نظام سلامت | 40 | تدوین دستورالعمل مشوق های مشارکت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در حوزه سلامت | 20 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/09/01 | 1401/09/15 | ارائه دستورالعمل | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | ارتقاء مشارکت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در نظام سلامت به میزان 5 درصد سالانه | 10 | توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی نظام سلامت | 40 | تدوین شیوه نامه مشوق های مشارکت ها و بنگاه های اقتصادی در حوزه سلامت | 20 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | ارائه شیوه نامه | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | ارتقاء مشارکت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در نظام سلامت به میزان 5 درصد سالانه | 10 | توسعه مسئولیت پذیری اجتماعی نظام سلامت | 40 | جلب مشارکت ( ارزش ریالی مشارکت) شرکت و بنگاه های اقتصادی حوزه سلامت | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | تکمیل فرم 004 و ارسال آن به همراه مکاتبه رسمی از سوی رییس دانشگاه/دانشکده | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | ارتقاء مشارکت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در نظام سلامت به میزان 5 درصد سالانه | 10 | جلب مشارکت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه سلامت | 30 | تدوین دستورالعمل کسب و کارهای اجتماعی در حوزه سلامت | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | ارائه دستورالعمل | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | ارتقاء مشارکت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در نظام سلامت به میزان 5 درصد سالانه | 10 | جلب مشارکت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در حوزه سلامت | 30 | تشکیل کارگروه تخصصی استارت اپ ها و کسب و کار های اجتماعی در حوزه سلامت | 60 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/10/01 | 1401/10/15 | ارائه صورتجلسه | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت درسطوح ملی و استانی/ شهرستانی به میزان ۵ درصد نسبت به سال پایه | 5 | ایجاد موسسات خیریه/سازمان های مردم نهاد جدید مبتنی بر الویت های نظام سلامت | 50 | بررسی صلاحیت تخصصی سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/11/01 | 1401/11/15 | مکاتبات صورت گرفته با مراجع صدور | - | ✔ | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت درسطوح ملی و استانی/ شهرستانی به میزان ۵ درصد نسبت به سال پایه | 5 | ایجاد موسسات خیریه/سازمان های مردم نهاد جدید مبتنی بر الویت های نظام سلامت | 50 | به روزرسانی بانک اطلاعات تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت | 60 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/07/01 | 1401/07/15 | فرم 018 | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت درسطوح ملی و استانی/ شهرستانی به میزان ۵ درصد نسبت به سال پایه | 5 | ساماندهی تشکل های مردم نهاد در قالب شبکه های موضوعی | 50 | برگزاری جلسات مشترک با سمن ها | 30 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/08/01 | 1401/08/15 | تصویر جلسه- خبر برگزاری جلسه | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش تشکل های مردم نهاد حوزه سلامت درسطوح ملی و استانی/ شهرستانی به میزان ۵ درصد نسبت به سال پایه | 5 | ساماندهی تشکل های مردم نهاد در قالب شبکه های موضوعی | 50 | دریافت مجوز شبکه موضوعی | 70 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | مجوز فعالیت | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش جلب مشارکت گروه های داوطلب و جهادی در برنامه های حوزه سلامت به میزان 20 % تا پایان سال 1404 | 5 | ایجاد فرایندهای اجرایی فعالیت های گروه های داوطلب و جهادی در حوزه سلامت | 60 | تدوین بسته های حمایتی از داوطلبان و گروه های جهادی در حوزه سلامت | 30 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | فرم 012 | ✔ | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش جلب مشارکت گروه های داوطلب و جهادی در برنامه های حوزه سلامت به میزان 20 % تا پایان سال 1404 | 5 | ایجاد فرایندهای اجرایی فعالیت های گروه های داوطلب و جهادی در حوزه سلامت | 60 | تدوین دستورالعمل های کشوری فعالیت های داوطلبانه در نظام سلامت | 30 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/09/01 | 1401/09/15 | ارائه دستورالعمل | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش جلب مشارکت گروه های داوطلب و جهادی در برنامه های حوزه سلامت به میزان 20 % تا پایان سال 1404 | 5 | ایجاد فرایندهای اجرایی فعالیت های گروه های داوطلب و جهادی در حوزه سلامت | 60 | تشکیل و حضور فعال در کارگروه های دانشگاهی گروه های جهادی | 20 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/11/01 | 1401/11/15 | ارائه صورت جلسه به همراه عکس مربوط به جلسه | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش جلب مشارکت گروه های داوطلب و جهادی در برنامه های حوزه سلامت به میزان 20 % تا پایان سال 1404 | 5 | ایجاد فرایندهای اجرایی فعالیت های گروه های داوطلب و جهادی در حوزه سلامت | 60 | تهیه و بروز رسانی بانک اطلاعاتی گروه های داوطلب | 20 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/08/01 | 1401/08/15 | فرم 009 | ✔ | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش جلب مشارکت گروه های داوطلب و جهادی در برنامه های حوزه سلامت به میزان 20 % تا پایان سال 1404 | 5 | ترویج فرهنگ کار داوطلبانه | 40 | ایجاد سامانه کار داوطلبی | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/10/01 | 1401/10/15 | سامانه کار داوطلبانه | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش جلب مشارکت گروه های داوطلب و جهادی در برنامه های حوزه سلامت به میزان 20 % تا پایان سال 1404 | 5 | ترویج فرهنگ کار داوطلبانه | 40 | برگزاری مراسم روز داوطلب | 30 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | عکس به همراه گزارش مراسم | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش جلب مشارکت گروه های داوطلب و جهادی در برنامه های حوزه سلامت به میزان 20 % تا پایان سال 1404 | 5 | ترویج فرهنگ کار داوطلبانه | 40 | میزان مشارکت گروه های داوطلب در اجرای پروژه های حوزه سلامت | 30 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | فرم 012 | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش مشارکت­های اجتماعی در زمان حوادث و بلایای آتی به میزان 25 درصد نسبت به مورد قبل | 10 | برنامه ریزی جهت رسیدگی به مددجویان و ساخت و اجرای پروژه های عمرانی و تعمیر و تجهیز واحد های ارائه خدمات بهداشتی و درمانی آسیب دیده در بحران | 40 | جمع آوری ارزش ریالی مشارکت های مردمی در رسیدگی به مددجویان و تأمین زیرساخت های بهداشتی درمانی آسیب دیده در بحران | 60 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | تکمیل فرم 014 و ارسال آن به همراه مکاتبه رسمی از سوی رییس دانشگاه/دانشکده | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش مشارکت­های اجتماعی در زمان حوادث و بلایای آتی به میزان 25 درصد نسبت به مورد قبل | 10 | برنامه ریزی جهت رسیدگی به مددجویان و ساخت و اجرای پروژه های عمرانی و تعمیر و تجهیز واحد های ارائه خدمات بهداشتی و درمانی آسیب دیده در بحران | 40 | گزارش دهی دوره ای در زمان بحران و بلایا | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/12/01 | 1401/12/15 | فرم گزارش بحران010 | - | ✔ | ✔
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش مشارکت­های اجتماعی در زمان حوادث و بلایای آتی به میزان 25 درصد نسبت به مورد قبل | 10 | ساماندهی خیرین- گروه های داوطلب- تشکل های مردم نهاد و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در حوادث و بلایا | 60 | تدوین دستورالعمل و شیوه نامه مشارکت های اجتماعی در حوادث و بلایا | 60 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/11/01 | 1401/11/15 | دستورالعمل مشارکت های اجتماعی در حوادث و بلایا | ✔ | - | -
سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت | استفاده حداکثری ازظرفیت مشارکت های اجتماعی و تقویت همکاری های درون و برون بخشی در نظام سلامت | افزایش مشارکت­های اجتماعی در زمان حوادث و بلایای آتی به میزان 25 درصد نسبت به مورد قبل | 10 | ساماندهی خیرین- گروه های داوطلب- تشکل های مردم نهاد و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در حوادث و بلایا | 60 | تدوین فرایند مشارکت در حوادث و بلایا | 40 | اداره کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت | 1401/10/01 | 1401/10/15 | فرایند مشارکت در بحران | ✔ | - | -