## طب سنتی
حوزه | هدف کلی | هدف کمی | وزن هدف کمی | برنامه | وزن برنامه | فعالیت | وزن فعالیت | دفتر | شروع | پایان | نشانگر | ستادی | دانشگاهی | ایران
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش برنامه های آموزش مهارتی و حرفه ای اعتباربخشی | 20 | آموزش مهارتی و حرفه‌ای طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اصلاح زیرساخت‌های قانونی | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش برنامه های آموزش مهارتی و حرفه ای اعتباربخشی | 20 | آموزش مهارتی و حرفه‌ای طب ایرانی | 100 | ایجاد دوره‌های مهارتی و حرفه‌ای طب ایرانی در مرکز ملی آموزش‌های مهارتی | 70 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش برنامه‌های آموزش مداوم اعتباربخشی شده | 10 | آموزش مداوم جامعه پزشکی در حوزه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اصلاح زیرساخت‌های قانونی | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش برنامه‌های آموزش مداوم اعتباربخشی شده | 10 | آموزش مداوم جامعه پزشکی در حوزه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از برگزاری کلاس آموزش مداوم جامعه پزشکی در حوزه طب ایرانی (حداقل 2 ساعت) | 70 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | - | ✔ | ✔
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش تعداد برنامه‌های بازنگری شده گروه پزشکی مبتنی بر نیازهای سلامت | 20 | توانمندسازی نیروی انسانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از برگزاری جلسات یا کارگاه‌های بین گروهی به همراه تولید محتوا (بر اساس مأموریت محوله) | 30 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه گزارش | - | ✔ | ✔
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش تعداد برنامه‌های بازنگری شده گروه پزشکی مبتنی بر نیازهای سلامت | 20 | توانمندسازی نیروی انسانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از برگزاری کارگاه توانمندسازی اساتید و دانشجویان طب ایرانی | 30 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه گزارش | - | ✔ | ✔
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش تعداد برنامه‌های بازنگری شده گروه پزشکی مبتنی بر نیازهای سلامت | 20 | توانمندسازی نیروی انسانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | تدوین 5 پروتکل درمانی در حوزه طب ایرانی | 40 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه پروتکل تدوین شده | ✔ | - | -
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش تعداد برنامه‌های مشترک در حال اجرا با دانشگاه‌های خارجی | 10 | ارتقاء و گسترش بین‌المللی مکتب طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از تبادل تجربه با سایر کشورها | 50 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | ✔ | ✔
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش تعداد برنامه‌های مشترک در حال اجرا با دانشگاه‌های خارجی | 10 | ارتقاء و گسترش بین‌المللی مکتب طب ایرانی | 100 | تدوین بنچ مارک طب ایرانی (Benchmark) | 50 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش درصد پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های علوم پزشکی به کل دانشجویان پذیرفته شده در هر سال | 10 | گسترش آموزش بین‌المللی طب ایرانی | 100 | برگزاری کارگاه مجازی بین‌المللی | 60 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش درصد پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های علوم پزشکی به کل دانشجویان پذیرفته شده در هر سال | 10 | گسترش آموزش بین‌المللی طب ایرانی | 100 | جذب دانشجوی خارجی | 40 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | - | ✔ | -
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش رشته و یا برنامه آموزشی (بین رشته‌ای) جدید هدفمند و مبتنی بر اسناد بالادستی که راه‌اندازی می‌شوند. | 30 | گسترش کمی و کیفی رشته‌های طب ایرانی | 100 | ارزیابی لاگ بوک یکسان ویژه دانشجویان دکترای تخصصی طب ایرانی | 20 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش رشته و یا برنامه آموزشی (بین رشته‌ای) جدید هدفمند و مبتنی بر اسناد بالادستی که راه‌اندازی می‌شوند. | 30 | گسترش کمی و کیفی رشته‌های طب ایرانی | 100 | ایجاد رشته و مقطع جدید در حوزه طب ایرانی | 60 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | توسعه آموزش علوم پزشکی پاسخگو- جامعه‌نگر- عادلانه و ادغام‌یافته در ارائه مراقبت‌های سلامت | افزایش رشته و یا برنامه آموزشی (بین رشته‌ای) جدید هدفمند و مبتنی بر اسناد بالادستی که راه‌اندازی می‌شوند. | 30 | گسترش کمی و کیفی رشته‌های طب ایرانی | 100 | بازنگری کوریکولوم 2 واحد طب ایرانی ویژه دانشجویان 7 رشته | 20 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | 100 | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | 100 | ارائه گزارش از اصلاح سبک زندگی در ارتقاء سلامت در حوزه آموزش، بهداشت، درمان و دارو | 10 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | - | ✔ | -
طب سنتی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | 100 | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | 100 | ارائه گزارش از برگزاری جشنواره ملی طب ایرانی | 10 | طب سنتی | 1401/10/01 | 1401/10/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | 100 | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | 100 | ارائه گزارش از برگزاری رویداد کارآفرینی سرو بن (با موضوع گردشگری طب ایرانی و مکمل در سال 1401) | 10 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | ✔ | ✔
طب سنتی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | 100 | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | 100 | ارائه گزارش از برگزاری کلاس‌های آموزش عمومی برای گروه‌های مختلف (در مساجد/فرهنگسراها/ مدارس/ ادارات ...) | 10 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | - | ✔ | ✔
طب سنتی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | 100 | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | 100 | ارائه گزارش از تولید محصولات فرهنگی در حوزه‌ی طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی(تولید حداقل یک محصول فرهنگی) | 10 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه گزارش از محصول تولید شده | ✔ | ✔ | ✔
طب سنتی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | 100 | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | 100 | ارائه گزارش از حضور مؤثر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای اصلاح سبک زندگی با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 10 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه گزارش | ✔ | ✔ | ✔
طب سنتی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | 100 | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | 100 | ارائه گزارش از ورود آموزه‌های طب ایرانی به نظام آموزش و پرورش کشور | 15 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | 100 | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | 100 | برگزاری کارگاه‌ آموزشی سلامت و دین برای ائمه جمعه | 10 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | 100 | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | 100 | تولید محتوای آموزش عمومی (ورزش، سبک زندگی) | 10 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | اجتماعی‌سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند و فعال فرد-خانواده و جامعه و جلب مشارکت بین بخشی در تامین- حفظ و ارتقای سلامت | اصلاح سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی | 100 | حمایت از ترویج سبک زندگی سالم با آموزه‌های طب ایرانی (گسترش فرهنگی طب ایرانی) | 100 | تولید یک بسته‌ی آموزشی سلامت و دین برای ائمه جمعه | 5 | طب سنتی | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | ارتقاء رشد و تکامل همه‌جانبه کودکان | 20 | ارتقاء سلامت کودکان بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه کودکان در حوزه ی آموزش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | -
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | ارتقاء رشد و تکامل همه‌جانبه کودکان | 20 | ارتقاء سلامت کودکان بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه کودکان در حوزه ی بهداشت، درمان و دارو | 40 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | -
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | ارتقاء رشد و تکامل همه‌جانبه کودکان | 20 | ارتقاء سلامت کودکان بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه کودکان در حوزه ی پژوهش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | -
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش تعداد مراکز ارائه فرآورده‌های طبیعی- سنتی و گیاهی دارویی | 30 | فراهمی خدمات در واحدهای عرضه‌ی فرآورده‌های طبیعی و سنتی | 100 | ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز | 60 | طب سنتی | 1401/10/01 | 1401/10/30 | ارائه دستورالعمل‌های ابلاغ شده | ✔ | - | -
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش تعداد مراکز ارائه فرآورده‌های طبیعی- سنتی و گیاهی دارویی | 30 | فراهمی خدمات در واحدهای عرضه‌ی فرآورده‌های طبیعی و سنتی | 100 | ارائه گزارش از داروخانه‌های دانشگاهی موجود | 40 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه گزارش رسمی از داروخانه‌های دانشگاهی طبق جدول ارسالی | - | ✔ | ✔
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | 15 | فراهمی خدمات در مراکز درمانی دولتی | 70 | ارائه گزارش از ایجاد، توسعه یا بهبود عملکرد سلامتکده‌های تیپ، غیر تیپ، واحدهای ارائه خدمت طب ایرانی در کلینیک‌های ویژه‌، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها | 30 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | تکمیل فرم‌های ارسال شده | - | ✔ | ✔
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | 15 | فراهمی خدمات در مراکز درمانی دولتی | 70 | ارائه گزارش از ایجاد واحد مشاوره طب ایرانی در بیمارستان | 30 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه گزارش عملکرد | - | ✔ | ✔
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | 15 | فراهمی خدمات در مراکز درمانی دولتی | 70 | ارائه گزارش از ساماندهی خبرگان بدون مدرک | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش از اقدامات انجام شده | - | ✔ | ✔
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | 15 | فراهمی خدمات در مراکز درمانی دولتی | 70 | بازنگری و ابلاغ آیین‌نامه و مقررات مربوط | 10 | طب سنتی | 1401/10/01 | 1401/10/30 | ارائه گزارش از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های این حوزه | ✔ | - | -
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | 15 | فراهمی خدمات طب مکمل بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 30 | ارائه گزارش از ساماندهی و توسعه خدمات طب مکمل در حوزه آموزش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | ✔
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | 15 | فراهمی خدمات طب مکمل بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 30 | ارائه گزارش از ساماندهی و توسعه خدمات طب مکمل در حوزه بهداشت، درمان و دارو | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی از اقدامات انجام گرفته | - | ✔ | ✔
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | 15 | فراهمی خدمات طب مکمل بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 30 | ارائه گزارش از ساماندهی و توسعه خدمات طب مکمل در حوزه پژوهش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش از اقدامات انجام گرفته | - | ✔ | ✔
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش تعداد کلینیک های دولتی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | 15 | فراهمی خدمات طب مکمل بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 30 | تدوین یا اصلاح آیین نامه و مقررات مربوط | 10 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه گزارش از تدوین و ابلاغ آیین نامه | ✔ | - | -
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش درصد خانه های بهداشت ارائه دهنده خدمات تایید شده طب سنتی | 12 | فراهمی خدمات در واحدهای بهداشتی | 100 | ارزیابی برنامه | 40 | طب سنتی | 1401/09/01 | 1401/10/30 | اعلام نتایج ارزیابی | ✔ | - | -
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش درصد خانه های بهداشت ارائه دهنده خدمات تایید شده طب سنتی | 12 | فراهمی خدمات در واحدهای بهداشتی | 100 | بازنگری در برنامه | 50 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/12/15 | ارائه برنامه آینده | ✔ | - | -
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش درصد خانه های بهداشت ارائه دهنده خدمات تایید شده طب سنتی | 12 | فراهمی خدمات در واحدهای بهداشتی | 100 | هماهنگی با مسئولین واحدهای اجرای برنامه | 10 | طب سنتی | 1401/07/15 | 1401/08/30 | نامه هماهنگی | ✔ | - | -
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش درصد مطب‌ها و مؤسسات پزشکی بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | 12 | فراهمی خدمات در مراکز درمانی غیر دولتی | 100 | ارائه گزارش از آموزش مهارتی به منظور توسعه‌ی طب ایرانی و مکمل | 60 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش از برگزاری آموزش مهارتی دوره‌ی 60 ساعته پزشکان در دانشگاه متبوع | - | ✔ | ✔
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | افزایش درصد مطب‌ها و مؤسسات پزشکی بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات طب سنتی | 12 | فراهمی خدمات در مراکز درمانی غیر دولتی | 100 | ارائه گزارش از اصلاح زیرساخت‌های قانونی | 40 | طب سنتی | 1401/10/01 | 1401/10/30 | ارائه گزارش از اقدامات انجام گرفته | ✔ | - | -
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | کاهش شیوع ناباروری‌های اکتسابی به میزان 5 درصد در مقایسه با سال اول برنامه | 11 | ارتقاء میزان باروری با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء میزان باروری با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه ی آموزش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | -
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | کاهش شیوع ناباروری‌های اکتسابی به میزان 5 درصد در مقایسه با سال اول برنامه | 11 | ارتقاء میزان باروری با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء میزان باروری با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه ی بهداشت، درمان و دارو | 40 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | -
طب سنتی | ارتقای سلامت همه‌جانبه در ابعاد جسمی- روانی و اجتماعی | کاهش شیوع ناباروری‌های اکتسابی به میزان 5 درصد در مقایسه با سال اول برنامه | 11 | ارتقاء میزان باروری با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء میزان باروری با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه ی پژوهش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ارتقاء ساختار تشکیلاتی طب ایرانی به سطح سازمان یا معاونت | 4 | کارآمدسازی ساختار تشکیلاتی طب ایرانی و مکمل در وزارت بهداشت | 100 | ابلاغ ساختار جدید از سوی مقام عالی وزارت | 20 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه ابلاغ | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ارتقاء ساختار تشکیلاتی طب ایرانی به سطح سازمان یا معاونت | 4 | کارآمدسازی ساختار تشکیلاتی طب ایرانی و مکمل در وزارت بهداشت | 100 | تدوین پست‌های تشکیلاتی و شرح وظایف جدید | 30 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه تشکیلات و شرح وظایف جدید | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ارتقاء ساختار تشکیلاتی طب ایرانی به سطح سازمان یا معاونت | 4 | کارآمدسازی ساختار تشکیلاتی طب ایرانی و مکمل در وزارت بهداشت | 100 | تدوین و ارائه‌ی طرح پیشنهادی برای ساختار جدید | 20 | طب سنتی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | ارائه طرح تدوین شده | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ارتقاء ساختار تشکیلاتی طب ایرانی به سطح سازمان یا معاونت | 4 | کارآمدسازی ساختار تشکیلاتی طب ایرانی و مکمل در وزارت بهداشت | 100 | تهیه گزارش تحلیلی از وضع موجود و افق پیش‌رو | 30 | طب سنتی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد گروه آموزشی طب ایرانی در تمام دانشگاه‌های ع پ | 4 | برنامه‌ریزی برای ایجاد گروه‌های آموزشی طب ایرانی در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی به منظور ارائه واحدهای اجباری مرتبط | 100 | ارزیابی دانشگاه‌های ع پ و رتبه‌بندی امکانات آموزشی، پژوهشی و درمانی | 40 | طب سنتی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد گروه آموزشی طب ایرانی در تمام دانشگاه‌های ع پ | 4 | برنامه‌ریزی برای ایجاد گروه‌های آموزشی طب ایرانی در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی به منظور ارائه واحدهای اجباری مرتبط | 100 | حمایت از ارتقاء کیفی و کمی دانشگاه برای ایجاد گروه آموزشی | 60 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ادغام ارائه خدمات طب ایرانی در سطح 2 و 3 نظام سلامت تا پایان سال 1404 | 4 | ادغام طب ایرانی در سطح 3 ارائه خدمات | 50 | حمایت از فعال‌سازی واحد‌های درمانی طب ایرانی در سطح 3 در مراکز دولتی | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ادغام ارائه خدمات طب ایرانی در سطح 2 و 3 نظام سلامت تا پایان سال 1404 | 4 | ادغام طب ایرانی در سطح2 ارائه خدمات | 50 | حمایت از فعال‌سازی واحد‌های درمانی طب ایرانی در سطح 2 در مراکز دولتی | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ارتقاء کمی آموزش طب ایرانی و مکمل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از طریق ایجاد حداقل 3 دوره مهارتی تا پایان سال 1404 | 4 | ایجاد دوره‌های مهارتی حرفه‌ای مرتبط با این حوزه | 100 | تدوین کوریکولوم 1 دوره‌ی مهارتی | 40 | طب سنتی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | ارائه کوریکولوم تدوین شده | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ارتقاء کمی آموزش طب ایرانی و مکمل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از طریق ایجاد حداقل 3 دوره مهارتی تا پایان سال 1404 | 4 | ایجاد دوره‌های مهارتی حرفه‌ای مرتبط با این حوزه | 100 | طرح در مرکز ملی آموزش‌های مهارتی | 60 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ارتقاء کمی آموزش طب ایرانی و مکمل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از طریق ایجاد حداقل 5 رشته پشتیبان تا پایان سال 1404 | 4 | ایجاد رشته‌های پشتیبان در جهت تربیت نیروی مورد تأیید وزارت بهداشت به منظور پاسخ به نیاز جامعه | 100 | تدوین کوریکولوم 2 رشته‌ با اولویت نخست | 50 | طب سنتی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | ارائه کلیکولوم تدوین شده | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ارتقاء کمی آموزش طب ایرانی و مکمل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از طریق ایجاد حداقل 5 رشته پشتیبان تا پایان سال 1404 | 4 | ایجاد رشته‌های پشتیبان در جهت تربیت نیروی مورد تأیید وزارت بهداشت به منظور پاسخ به نیاز جامعه | 100 | طرح در دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی معاونت آموزشی | 50 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد 8 مرکز تحقیقاتی جدید مرتبط با طب ایرانی و مکمل بر اساس نقشه مأموریت محوری دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌ی طب ایرانی تا پایان سال 1404 | 4 | برنامه‌ریزی برای توسعه کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی حوزه‌ی طب ایرانی و مکمل | 100 | ارائه گزارش از ارزیابی کمی و کیفی دانشگاه‌های ع پ برای تأسیس مراکز پژوهشی جدید | 40 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد 8 مرکز تحقیقاتی جدید مرتبط با طب ایرانی و مکمل بر اساس نقشه مأموریت محوری دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌ی طب ایرانی تا پایان سال 1404 | 4 | برنامه‌ریزی برای توسعه کمی و کیفی مراکز تحقیقاتی حوزه‌ی طب ایرانی و مکمل | 100 | حمایت از تأسیس و ارتقاء مراکز پژوهشی حوزه‌ی طب ایرانی | 60 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد ساختار متناظر با ساختار ستادی در دانشگاه‌ها با استفاده از پست‌های مصوب موجود و مرتبط با این حوزه تا پایان سال 1401 | 4 | بازنگری در ساختار تشکیلاتی واحدهای طب ایرانی و مکمل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور | 100 | ابلاغ ساختار نوین به دانشگاه‌ها | 20 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه ابلاغ | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد ساختار متناظر با ساختار ستادی در دانشگاه‌ها با استفاده از پست‌های مصوب موجود و مرتبط با این حوزه تا پایان سال 1401 | 4 | بازنگری در ساختار تشکیلاتی واحدهای طب ایرانی و مکمل در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور | 100 | باز طراحی ساختار دانشگاهی بر اساس ساختار متناظر نوین ستادی | 80 | طب سنتی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | ارائه ساختار نوین | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد یک ساختار نظارتی در معاونت آموزشی با همکاری دفتر طب ایرانی و مکمل تا پایان 1404 | 3 | ساماندهی مراکز آموزشی حوزه‌ی طب ایرانی و مکمل | 100 | تدوین دستورالعمل اجرایی برای نظارت بر واحدهای آموزشی در حوزه‌ی طب ایرانی بر اساس قوانین بالادستی | 40 | طب سنتی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد یک ساختار نظارتی در معاونت آموزشی با همکاری دفتر طب ایرانی و مکمل تا پایان 1404 | 3 | ساماندهی مراکز آموزشی حوزه‌ی طب ایرانی و مکمل | 100 | تشکیل واحد نظارت بر مراکز آموزشی حوزه‌ی طب ایرانی در دانشگاه‌های ع پ کشور | 60 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | بهره‌برداری از 3 مرکز فرهنگی و 3 رسانه‌ی گروهی | 3 | حضور گسترده در مراکز فرهنگی- رسانه‌های مکتوب- دیداری و شنیداری | 100 | ارائه گزارش از تعداد مراکز فرهنگی و یا رسانه‌ی گروهی بهره‌برداری شده | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | پوشش 100 درصد خدمات طب ایرانی در سطح 1 ارائه خدمات نظام سلامت تا پایان سال 1404 | 4 | استفاده از ظرفیت طب ایرانی در اصلاح سبک زندگی در نظام شبکه در سراسر کشور | 100 | آموزش مربیان بهورزی و پزشکان | 50 | طب سنتی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | پوشش 100 درصد خدمات طب ایرانی در سطح 1 ارائه خدمات نظام سلامت تا پایان سال 1404 | 4 | استفاده از ظرفیت طب ایرانی در اصلاح سبک زندگی در نظام شبکه در سراسر کشور | 100 | نظارت و ارزیابی بر اجرای برنامه ادغام | 50 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | تخصیص حداقل 5 درصد اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی به پژوهش‌های طب سنتی و کاربرد آن در طب نوین و کلاسیک | 4 | حمایت از تحقیقات بنیادی- توسعه‌ای و کاربردی اولویت‌دار در حوزه‌ی طب ایرانی و داروسازی سنتی | 100 | ابلاغ اولویت‌ها حوزه‌ی طب ایرانی و تسهیلات اعطایی به دانشگاه‌ها از سوی معاونت پژوهشی | 60 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | تخصیص حداقل 5 درصد اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی به پژوهش‌های طب سنتی و کاربرد آن در طب نوین و کلاسیک | 4 | حمایت از تحقیقات بنیادی- توسعه‌ای و کاربردی اولویت‌دار در حوزه‌ی طب ایرانی و داروسازی سنتی | 100 | اعلام اولویت‌های پژوهشی حوزه‌ی طب ایرانی به معاونت پژوهشی | 40 | طب سنتی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | ارائه فهرست الویت ها | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ترسیم نقشه مأموریت محوری دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌ی آموزش طب ایرانی تا پایان 1404 به میزان 100% | 3 | مأموریت محور نمودن دانشگاه‌های علوم پزشکی در توسعه کمی و کیفی آموزش در حوزه طب ایرانی و مکمل | 100 | ارزیابی توانمندی علمی دانشکده‌ها و گروه‌های طب ایرانی | 40 | طب سنتی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ترسیم نقشه مأموریت محوری دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌ی آموزش طب ایرانی تا پایان 1404 به میزان 100% | 3 | مأموریت محور نمودن دانشگاه‌های علوم پزشکی در توسعه کمی و کیفی آموزش در حوزه طب ایرانی و مکمل | 100 | حمایت از مأموریت هر دانشگاه بر اساس نقشه مأموریت محور در حوزه‌ی آموزش | 60 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ترسیم نقشه مأموریت محوری دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌ی پژوهش طب ایرانی تا پایان سال 1404 به میزان 100% | 4 | مأموریت محور نمودن دانشگاه‌های علوم پزشکی در توسعه کمی و کیفی پژوهش در حوزه طب ایرانی و مکمل | 100 | ارزیابی توانمندی علمی دانشکده‌ها و گروه‌های طب ایرانی و ترسیم نقشه مأموریت | 40 | طب سنتی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | ارائه نقشه مأموریت | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ترسیم نقشه مأموریت محوری دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌ی پژوهش طب ایرانی تا پایان سال 1404 به میزان 100% | 4 | مأموریت محور نمودن دانشگاه‌های علوم پزشکی در توسعه کمی و کیفی پژوهش در حوزه طب ایرانی و مکمل | 100 | تدوین و ابلاغ برنامه عملیاتی 5 ساله هر دانشگاه و حمایت از اجرای آن | 60 | طب سنتی | 1401/08/01 | 1401/08/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | تولید 3 محصول علمی مشترک با معاونت بهداشت در حوزه‌ی بیماری‌های غیر واگیر تا پایان سال 1404 | 3 | استفاده از ظرفیت طب ایرانی در کاهش بیماری‌های غیرواگیر | 100 | ارائه گزارش از تولید منابع علمی مشترک با معاونت بهداشت و درمان برای کاهش هزینه‌های درمان بیماری‌های غیرواگیر | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه محصول تولید شده | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | تولید 3 محصول علمی مشترک با معاونت بهداشت در حوزه‌ی تغذیه تا پایان سال 1404 | 3 | استفاده از ظرفیت طب ایرانی در بهبود تغذیه | 100 | ارائه گزارش از تولید محتوای علمی مشترک با معاونت بهداشت در حوزه‌ی تغذیه | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه محصول تولید شده | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | تولید 3 محصول علمی مشترک با معاونت بهداشت در حوزه‌ی سبک زندگی تا پایان سال 1404 | 3 | استفاده از ظرفیت طب ایرانی در آموزش و ارتقای سلامت | 100 | ارائه گزارش از تولید محتوای علمی مشترک با معاونت بهداشت در حوزه‌ی ارتقای سلامت و سبک زندگی سالم | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه محصول تولید شده | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | تولید 3 محصول علمی مشترک با معاونت بهداشت در حوزه‌ی سلامت معنوی- اجتماعی و اعتیاد تا پایان سال 1404 | 3 | استفاده از ظرفیت طب ایرانی در سلامت معنوی- اجتماعی و اعتیاد | 100 | تولید محتوای علمی مشترک با معاونت بهداشت در حوزه‌ی ارتقای سلامت روان و اجتماع و پیشگیری از سوء مصرف مواد | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه محصول تولید شده | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | عضویت در 2 کمیته‌ی طب سنتی در سازمان جهانی بهداشت تا پایان سال 1402 | 3 | حضور مؤثر در کارگروه‌ها و شبکه‌های بین‌المللی مرتبط با حوزه‌ی طب‌های سنتی و مکمل در سازمان جهانی بهداشت | 100 | ارائه گزارش از عضویت در کمیته‌های بین‌المللی در حوزه‌ی طب سنتی | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد 8 دانشکده/ گروه‌ طب ایرانی در دانشگاه های علوم پزشکی تا پایان سال 1404 | 3 | بازبینی و تصویب گروه‌های آموزشی و دانشکده‌های طب سنتی در شورای گسترش | 100 | ارائه گزارش از ایجاد دانشکده/ گروه طب ایرانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد پوشش بیمه‌ای برای 6 خدمت برگزیده‌ی طب ایرانی تا پایان سال 1404 | 3 | برنامه‌ریزی برای پوشش بیمه خدمات برگزیده‌ی طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از نتیجه جلسات کارشناسی با شورای عالی بیمه | 50 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد پوشش بیمه‌ای برای 6 خدمت برگزیده‌ی طب ایرانی تا پایان سال 1404 | 3 | برنامه‌ریزی برای پوشش بیمه خدمات برگزیده‌ی طب ایرانی | 100 | انجام مطالعات هزینه اثر بخشی و مقایسه‌ای برای 1 خدمت طب ایرانی | 50 | طب سنتی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد ردیف مستقل بودجه‌ای- حفظ و تقویت آن | 4 | برنامه‌ریزی برای رفع موانع تأمین بودجه | 100 | ارائه گزارش از برقراری ردیف مستقل بودجه‌ای و تقویت و افزایش آن | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد گروه آموزشی داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی در دانشگاه های ع پ مراکز استان | 3 | برنامه‌ریزی برای ایجاد گروه‌های آموزشی داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی در 31 استان کشور به منظور ارائه واحدهای اجباری مرتبط | 100 | ارزیابی دانشگاه‌های ع پ و رتبه‌بندی امکانات آموزشی، پژوهشی و درمانی | 40 | طب سنتی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ایجاد گروه آموزشی داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی در دانشگاه های ع پ مراکز استان | 3 | برنامه‌ریزی برای ایجاد گروه‌های آموزشی داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی در 31 استان کشور به منظور ارائه واحدهای اجباری مرتبط | 100 | حمایت از ارتقاء کیفی و کمی دانشگاه برای ایجاد گروه آموزشی | 60 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | برگزاری حداقل 4 رویداد علمی بین‌المللی تا پایان سال 1404 | 3 | برگزاری همایش‌ها و کنگره‌های بین‌المللی | 100 | ارائه گزارش از برگزاری همایش یا کنگره | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | تأسیس حداقل 31 مرکز ارائه فرآورده‌های طبیعی و سنتی و آموزش عطاران تا پایان سال 1404 جهت تسهیل دسترسی عموم جامعه به فرآورده‌های طبیعی- سنتی- مکمل و گیاهان دارویی استاندارد | 4 | برنامه‌ریزی برای ساماندهی عطاری‌ها | 50 | تدوین بسته‌ی آموزشی ویژه‌ی عطاران | 40 | طب سنتی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | ارائه بسته تدوین شده | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | تأسیس حداقل 31 مرکز ارائه فرآورده‌های طبیعی و سنتی و آموزش عطاران تا پایان سال 1404 جهت تسهیل دسترسی عموم جامعه به فرآورده‌های طبیعی- سنتی- مکمل و گیاهان دارویی استاندارد | 4 | برنامه‌ریزی برای ساماندهی عطاری‌ها | 50 | حمایت از آموزش عطاران | 60 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | تأسیس حداقل 31 مرکز ارائه فرآورده‌های طبیعی و سنتی و آموزش عطاران تا پایان سال 1404 جهت تسهیل دسترسی عموم جامعه به فرآورده‌های طبیعی- سنتی- مکمل و گیاهان دارویی استاندارد | 4 | تأسیس مراکز ارائه فرآورده‌های طبیعی و سنتی | 50 | حمایت از تأسیس مراکز ارائه فرآورده‌های طبیعی و سنتی در مراکز دولتی | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | تدوین Bench Mark طب ایرانی (Persian Medicine) در دو حوزه‌ی تشخیص و درمان تا پایان سال 1401 | 3 | برنامه‌ریزی برای ارتقاء و تثبیت جایگاه بین‌المللی‌ مکتب علمی طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از تدوین Bench Mark طب ایرانی | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ترسیم نقشه مأموریت محوری دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌ی درمان طب ایرانی تا پایان سال 1404 به میزان 100% | 3 | مأموریت محور نمودن دانشگاه‌های علوم پزشکی در توسعه کمی و کیفی درمان در حوزه طب ایرانی و مکمل | 100 | ارائه گزارش از حمایت از عملکرد هر دانشگاه بر اساس نقشه مأموریت | 60 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | ترسیم نقشه مأموریت محوری دانشگاه‌های علوم پزشکی در حوزه‌ی درمان طب ایرانی تا پایان سال 1404 به میزان 100% | 3 | مأموریت محور نمودن دانشگاه‌های علوم پزشکی در توسعه کمی و کیفی درمان در حوزه طب ایرانی و مکمل | 100 | ارزیابی توانمندی علمی دانشکده‌ها و گروه‌های طب ایرانی | 40 | طب سنتی | 1401/07/01 | 1401/07/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | تهیه‌ی 4 محتوای مورد تأیید وزارت بهداشت با موضوع پیشگیری و اصلاح سبک زندگی ویژه‌ی مخاطبین عام | 3 | تولید محتوای فرهنگی استاندارد و مورد تأیید در حوزه‌ی طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از محتوای تولید شده مورد تأیید وزارت بهداشت با موضوع پیشگیری و اصلاح سبک زندگی ویژه‌ی مخاطب ع | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | راه اندازی 1 مرکز ارائه فرآورده‌های طبیعی و سنتی تا پایان سال 1401 | 4 | تأسیس مراکز ارائه فرآورده‌های طبیعی و سنتی | 100 | تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز | 50 | طب سنتی | 1401/09/01 | 1401/09/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | راه اندازی 1 مرکز ارائه فرآورده‌های طبیعی و سنتی تا پایان سال 1401 | 4 | تأسیس مراکز ارائه فرآورده‌های طبیعی و سنتی | 100 | حمایت از تأسیس مراکز ارائه فرآورده‌های طبیعی و سنتی در مراکز دولتی | 50 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | راه‌اندازی 4 مرکز گردشگری طب ایرانی مکمل تا پایان سال 1404 | 3 | توسعه‌ی گردشگری و طب ایرانی | 100 | حمایت از استارت آپها و فناوری های هوشمند در حوزه گردشگری طب ایرانی | 70 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | بازشناسی- تبیین- ترویج- توسعه و نهادینه سازی طب سنتی-ایرانی | راه‌اندازی 4 مرکز گردشگری طب ایرانی مکمل تا پایان سال 1404 | 3 | توسعه‌ی گردشگری و طب ایرانی | 100 | حمایت از سازمان‌های مردم نهاد فعال در این حوزه | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | تامین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت | افزایش تعداد محصولات غذایی فراسودمند مبتنی بر طب ایرانی | 100 | فراهمی تغذیه سالم با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه فراهمی تغذیه سالم با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه ی پژوهش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه‌ی گزارش رسمی از اقدامات | - | ✔ | ✔
طب سنتی | تامین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت | افزایش تعداد محصولات غذایی فراسودمند مبتنی بر طب ایرانی | 100 | فراهمی تغذیه سالم با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه فراهمی تغذیه سالم با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه‌ی آموزش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش از اقدامات انجام شده | - | ✔ | ✔
طب سنتی | تامین ایمنی و اصلاح الگوی مصرف فرآورده های سلامت | افزایش تعداد محصولات غذایی فراسودمند مبتنی بر طب ایرانی | 100 | فراهمی تغذیه سالم با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه فراهمی تغذیه سالم با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه‌ی بهداشت، درمان و دارو | 40 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی از اقدامات | - | ✔ | ✔
طب سنتی | توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فراورده‌های سلامت | شکل‌گیری حداقل 25 شرکت دارویی دانش‌بنیان خصوصی در حوزه واکسن و داروهای بیولوژیک | 100 | افزایش تعداد مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از ایجاد مراکز رشد، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه طب ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی | 70 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | ✔
طب سنتی | توسعه کمی و کیفی تولید داخلی دارو و فراورده‌های سلامت | شکل‌گیری حداقل 25 شرکت دارویی دانش‌بنیان خصوصی در حوزه واکسن و داروهای بیولوژیک | 100 | افزایش تعداد مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه طب ایرانی | 100 | اصلاح زیرساخت‌های قانونی | 30 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت | کاهش پرداخت از جیب مردم در خدمات طب ایرانی | 50 | ارتقاء عدالت در سلامت با تسهیل دسترسی عموم به خدمات طب ایرانی | 100 | بیمه‌ی 2 خدمت طب ایرانی | 40 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت | کاهش پرداخت از جیب مردم در خدمات طب ایرانی | 50 | ارتقاء عدالت در سلامت با تسهیل دسترسی عموم به خدمات طب ایرانی | 100 | بیمه‌ی 5 قلم از فرآورده‌های طبیعی و گیاهی رایج و پر مصرف طب ایرانی | 60 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت | کاهش درصد مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت | 50 | ارتقاء سطح سلامت جامعه با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سطح سلامت جامعه با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه ی آموزش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | ✔
طب سنتی | حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت | کاهش درصد مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت | 50 | ارتقاء سطح سلامت جامعه با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سطح سلامت جامعه با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه ی بهداشت، درمان و دارو | 40 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی از اقدامات | - | ✔ | ✔
طب سنتی | حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت | کاهش درصد مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت | 50 | ارتقاء سطح سلامت جامعه با آموزه‌های طب ایرانی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سطح سلامت جامعه با آموزه‌های طب ایرانی در حوزه ی پژوهش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | - | ✔ | ✔
طب سنتی | دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع -متناسب با اولویتها - نیازها و مزیت های نسبی کشور و انتشار و به کارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی - صنعتی و خدماتی به ویژه نظام سلامت | افزایش تعداد مقالات پر استناد در حوزه سلامت بر اساس ESI | 30 | تولید منابع دانش‌افزایی | 100 | ارائه گزارش از به روز رسانی بانک‌های اطلاعاتی طب ایرانی | 60 | طب سنتی | 1401/11/01 | 1401/11/30 | تکمیل فرم‌های ارسال شده | - | ✔ | ✔
طب سنتی | دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع -متناسب با اولویتها - نیازها و مزیت های نسبی کشور و انتشار و به کارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی - صنعتی و خدماتی به ویژه نظام سلامت | افزایش تعداد مقالات پر استناد در حوزه سلامت بر اساس ESI | 30 | تولید منابع دانش‌افزایی | 100 | به روز رسانی وب سایت دفتر طب ایرانی | 40 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | ✔ | - | -
طب سنتی | دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع -متناسب با اولویتها - نیازها و مزیت های نسبی کشور و انتشار و به کارگیری آنها در نهادهای مختلف آموزشی - صنعتی و خدماتی به ویژه نظام سلامت | افزایش تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی در پایگاه استنادی Scopus که در 25% مجلات برتر هر رشته بر اساس شاخص SJR یافت می‌شود به کل مقالات دانشگاه علوم پزشکی | 70 | تولید شواهد علمی بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | افزایش تعداد مقالات دانشگاه در حوزه طب ایرانی، داروسازی سنتی، تاریخ پزشکی و اصلاح سبک زندگی | 100 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش | - | ✔ | ✔
طب سنتی | کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها | کاهش درصد بیماری‌های شایع واگیر و غیرواگیر در سالمندان به میزان 5% سال پایه | 40 | ارتقاء سلامت سالمندان بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سلامت سالمندان در حوزه ی آموزش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | -
طب سنتی | کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها | کاهش درصد بیماری‌های شایع واگیر و غیرواگیر در سالمندان به میزان 5% سال پایه | 40 | ارتقاء سلامت سالمندان بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سلامت سالمندان در حوزه ی بهداشت، درمان و دارو | 40 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | -
طب سنتی | کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها | کاهش درصد بیماری‌های شایع واگیر و غیرواگیر در سالمندان به میزان 5% سال پایه | 40 | ارتقاء سلامت سالمندان بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه ارتقاء سلامت سالمندان در حوزه ی پژوهش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | -
طب سنتی | کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها | افزایش ده درصدی کاهش بار ناشی از سندروم متابولیک با بهبود سبک زندگی از طریق طب ایرانی | 60 | کاهش شیوع بیماری کبد چرب بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه کاهش شیوع بیماری کبد چرب در حوزه ی آموزش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | -
طب سنتی | کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها | افزایش ده درصدی کاهش بار ناشی از سندروم متابولیک با بهبود سبک زندگی از طریق طب ایرانی | 60 | کاهش شیوع بیماری کبد چرب بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه کاهش شیوع بیماری کبد چرب در حوزه ی بهداشت، درمان و دارو | 40 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | -
طب سنتی | کاهش عوامل خطر و بار بیماری ها | افزایش ده درصدی کاهش بار ناشی از سندروم متابولیک با بهبود سبک زندگی از طریق طب ایرانی | 60 | کاهش شیوع بیماری کبد چرب بر اساس مأموریت نقشه توسعه طب ایرانی | 100 | ارائه گزارش از اجرای برنامه کاهش شیوع بیماری کبد چرب در حوزه ی پژوهش | 30 | طب سنتی | 1401/12/01 | 1401/12/25 | ارائه گزارش رسمی | - | ✔ | -