|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
| --- | --- | --- |
|  | فاز آمادگی |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | ھماھنگی و مداخلات اجتماعی |  |
| ھفتھ سوم تیرماه | معاون بھداشت معاون اجرایی معاون فنی ریاست گروھای فنی | تشکیل کمیتھ ھماھنگی جھت بیماری کرونا ویروس |
| ھفتھ سوم تیرماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | بروز رسانی برنامه مقابلھ با کرونا ویروس |
| ھفتھ سوم تیرماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاونت درمان | بھ روز رسانی پرتکل مربوط بھ مشارکت بخشھای بھداشتی و درمانی |
| ھفتھ سوم تیرماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا روابط عمومی کلیھ مدیران و کارشناسان مسئول | تقویت ھمکاری ھای بین بخشی در معاونت بھداشت |
| ھفتھ سوم تیرماه | معاون بھداشت معاون اجرایی معاون فنی ریاست گروھای فنی | تشکیل کمیتھ برای ھماھنگی و نظارت بر برنامه کرنا ویروس جدید |
| ھفتھ چھارم تیر ماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | افزایش ظرفیت شناسایی وانتقال مسافران بھ مراکز جامع سلامت مربوطھ |
| ھفتھ چھارم تیر ماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت گروه آموزش سلامت گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث | بھ روز رسانی مداخلھ غیر دارویی یا فاصلھ گذاری اجتماعی |

|  | مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد |  |
| --- | --- | --- |
| ھفتھ چھارم تیر ماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث معاون فنی | تنظیم شاخصھای کلیدی و سیستمھای ارزیابی |
| مرداد | گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث سایر گروه ھای فنی معاونت | بھ روز رسانی برنامه پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ھا با رویکرد کووید١٩ |
| شھریور | گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث سایر گروه ھای فنی معاونت | انجام تمرین بھ منظور افزایش آمادگی در برابر کووید١٩ |
| مرداد الی اسفند | گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد گروه بھداشت محیط وحرفھ ای گروه آموزش سلامت گروه بھبود تغذیھ مدیریت جمعیت خانواده و مدارس | ھماھنگی راھبردی با ذینفعان جھت افزایش آمادگی |
| ماھانھ | معاون بھداش معاون فنی و اجرایی مدیران گروه ھای تخصصی | تشکیل کمیتھ بھداشت در حوادث غیرمترقبھ و پدافند غیر عامل با رویکرد کووید١٩ |
| به طورمداوم | گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث گروه آموزش سلامت | آموزش کارکنان و جمعیت تحت پوشش |
| به طورمداوم | گروه بھداشت محیط و حرفھ ای اداره محیط زیست شھرستان شھرداری ھا نظام پزشکی مسوول فنی بیمارستان ، سرپرست مراکز جامع سلامت ، مسوول فنی مراکز | تدوین و باز بینی برنامه عملیاتی نحوه نظارت بر مدیریت پسماندھای پزشکی بیمارستانی ، مراکز جامع سلامت ، مراکز و موسسات پزشکی و پیراپزشکی و نقاھتگاه ھا تحت پوشش( در صورت فعال بودن ) در وضعیت ھمھ گیری |

| به طورمداوم | گروه بھداشت محیط و حرفھ ای مدیر بیمارستان بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای بیمارستان | تدوین و بازبینی برنامه عملیاتی نحوه نظارت بر وضعیت بھداشت محیط بیمارستان ( از جملھ منابع تامین کننده آب شرب ، سیستم ھای تھویھ و سامانھ ھای تامین کننده ھوای پاک ، گندزدایی سطوح و ابزار و ... ، تھیھ و طبخ وتوزیع مواد غذایی در بین کارکنان و بیماران و)... |
| --- | --- | --- |
| به طورمداوم | گروه بھداشت محیط و حرفھ ای مسوول فنی بیمارستان ، سرپرست مراکز جامع سلامت ، مسوول فنی مراکز بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای بیمارستان | تدوین و بازبینی برنامه عملیاتی نحوه نظارت بر استفاده از وسایل حفاظت فردی نیروھای خدمات درگیر در جمع آوری و انتقال بھ جایگاه بیخطرسازی پسماندھای پزشکی در بیمارستان ، مراکز جامع سلامت و نقاھتگاه ھای تحت پوشش در وضعیت ھمھ گیری |
| به طورمداوم | گروه بھداشت محیط و حرفھ ای مسوول فنی بیمارستان مسوول فنی مراکزجراحی محدود بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای بیمارستان | تدوین و بازبینی برنامه عملیاتی نحوه نظارت بر گندزدایی محیط آمبولانس بیمارستان ، مراکز جراحی محدود ومراکز ناباروری ( در صورت فعال بودن ) در وضعیت ھمھ گیری |
| به طورمداوم | گروه بھداشت محیط و حرفھ ای مدیر بیمارستان بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای بیمارستان | تدوین و برنامه ریزی و بازبینی برنامه نحوه انتقال اجساد از بیمارستان ھا بھ آرامستان ھا شھرستان ھا یا استان ھای مجاوری در وضعیت ھمھ گیری |
| به طورمداوم | گروه بھداشت محیط و حرفھ ای شرکت آب و فاضلاب سایر متولیان تامین آب | تدوین و بازنگری برنامه عملیاتی آب و فاضلاب در خصوص سنجش کلر آزاد باقیمانده آب شرب در مناطق شھری و روستایی |
| به طورمداوم | گروه بھداشت محیط و حرفھ ای شرکت آب و فاضلاب سایر متولیان تامین آب | تدوین و بازنگری برنامه عملیاتی آب و فاضلاب در خصوص کنترل باکتریولوژی آب شرب در مناطق شھری و روستایی |
| به طورمداوم | گروه بھداشت محیط و حرفھ ای شرکت آب و فاضلاب سایر متولیان تامین آب | تدوین و بازنگری برنامه عملیاتی آب و فاضلاب در خصوص بازرسی از سامانھ ھای آبرسانی ( منابع تامین ، تصفیھ خانھ ، مخازن آب شرب و شبکھ توزیع ) در مناطق شھری و روستایی |
| در صورت بروز ھمھ گیری و نیاز | گروه بھداشت محیط و حرفھ ای شرکت آب و فاضلاب سایر متولیان تامین آب | تدوین و بازنگری برنامه عملیاتی آب و فاضلاب در خصوص کنترل آب شرب و فاضلاب در خصوص وجود ویروس کرونا در مناطق شھری و روستایی |

| به طورمداوم | دادستانی تعزیرات حکومتی پلیس اماکن نیروی انتظامی وزارت صنعت معدن و تجارت | جلوگیری از عرضھ قلیان در اماکن تھیھ و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و حذف پایدار قلیان |
| --- | --- | --- |
| تا پایان ریشھ کنی بیماری کرونا | شرکت ھای مبارزه با ناقلین شرکت ھای مدیریت پسماند دفاتر خدمات سلامت آموزشگاھھای اصناف | ایجاد بستر مناسب برای بخش خصوصی(شرکت ھای سمپاشی،دفاتر خدمات سلامت ، آموزشگاھھای اصناف و شرکت ھای دارای مجوز مدیریت پسماند) جھت اخذ مجوز گندزدایی مراکز و اماکن |
| ھفتھ اول تیرماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | تشکیل کمیتھ داخلی غیرواگیر جھت ھماھنگی و بھ روز رسانی برنامه ھا مطابق با شیوع بیماری کرونا |
| ھفتھ اول تیرماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | تدوین برنامه غربالگری مطابق با پروتکل ھای بھداشتی ارسالی از وزارت |
| ھفتھ اول تیرماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | اجرای فاصلھ گذاری اجتماعی ھوشمند برای انجام برنامه ژنتیک اجتماعی |
| ھفتھ اول تیرماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | مراقبت دیابت و فشارخون مطابق با پروتکل ھای بھداشتی وزارت |
| سالانه | گروه بھبود تغذیھ | شناسایی خیرین، برگزاری جلسات ھماھنگی و جلب مشارکت خیرین و سمن ھا بھ منظور حمایت تغذیھ ای گروه ھای آسیب پذیر و نیازمند در دوران اپیدمی کرونا |
| برحسب ضرورت در زمان اپیدمی | معاون محترم بھداشت معاونین محترم فنی و اجرایی ریاست محترم گروهھای فنی | مشارکت فعال در کمیتھھای ھماھنگی برای تصمیم گیری سریع در وضعیت همه گیری |
| سالانه | گروهھای فنی ستاد معاونت بھداشتی | ھمکاری در تدوین و بھ روز رسانی برنامه آمادگی در برابر کووید١٩ در سطح معاونت بھداشتی |

| برحسب ضرورت در زمان اپیدمی | گروه بھبود تغذیھ مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | انجام ھماھنگیھای برون بخشی و درونبخشی در راستای مدیریت مناسب ارائھ خدمات تغذیھ ای بھ گروهھای سنی |
| --- | --- | --- |
| برحسب شرایط اپیدمی | گروه بھبود تغذیھ مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریھا | تنظیم شاخصھای کلیدی و ایجاد سیستمھای ارزیابی برای ارزیابی آمادگی و فعالیتھا |
| مردادماه ٩٩ | معاون محترم بھداشت معاونین محترم فنی و اجرایی ریاست محترم گروهھای فنی | مشارکت فعال در کمیتھ ستادی و ھماھنگی مھار کووید١٩ جھت تصمیم گیری سریع در وضعیت همه گیری |
| مردادماه ٩٩ | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس سھ دانشگاه مستقر در استان تھران ادارات مامایی معاونت درمان سھ دانشگاه | برگزاری کمیتھ بینبخشی و برونبخشی با گروهھای سلامت مادران معاونتھای بھداشتی و ادارات مامایی معاونتھای درمان دو دانشگاه تھران و شھید بھشتی برای تصمیم گیری در خصوص بررسی وضعیت موجود، روند شناسایی، ارجاع و پیگیری مادران باردار در وضعیت ھمھگیری |
| نیمھ اول مردادماه٩٩ | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس بھزیستی استان تھران و شھرستانھای تابعھ | انجام ھماھنگی با بھزیستی در خصوص کسب مجوزھای لازم جھت انجام نظارتھای مستمر از مراکز نگھداری و توانبخشی بھزیستی و غربالگری مددجویان |
| نیمھ اول مردادماه٩٩ و سپس برحسب لزوم | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس آموزش و پرورش استان تھران و شھر تھران کانونھای تجمعی جوانان اداره استثنایی آموزش و پرورش شھر تھران و شھرستان ھای تھران | برگزاری جلسات ھماھنگی با ادارات و سازمانھا (آموزش و پرورش، کانونھای تجمعی جوانان ،اداره استثنایی آموزش و پرورش شھر تھران و شھرستان ھای تھران و..) در زمینھ انجام نظارتھای مشترک و حصول اطمینان از اجرای پروتکلھا و دستورالعملھای ابلاغی در سطح مدارس و مراکز تجمعی جوانان |
| فصلی | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | برگزاری جلسات ھماھنگی درون بخشی با حوزه تحت پوشش جھت بررسی وضعیت موجود و ارائھ راھکارھای اجرایی مناسب جھت مدیریت مناسب ارائھ بستھھای خدمتی در گروهھای سنی مطابق با دستورالعملھای ابلاغی |
| به طورمستمر در طی سال | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماریھا سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | انجام ھماھنگیھای درون بخشی در راستای دستیابی بھ پوشش مناسب برنامهھای اجرایی در گروهھای پرخطر (ایمن سازی کودکان و.... ) |
| در طی سال برحسب دستورالعملھا و برنامهھای ابلاغی جدید | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس سمعی و بصری | ھماھنگی و برنامه ریزی جھت برگزاری جلسات آموزشی مجازی در برنامه ھای سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس (بستهھای آموزشی مرتبط با برنامه مھار کووید ١٩ و یا دستورالعملھا و بستھھای آموزشی مرتبط با ارائھ خدمات در گروهھای سنی) |

| مرداد ٩٩ و سپس سالانه | گروه کاھش خطر در بلایا حوادث گروهھای فنی ستاد معاونت بھداشتی | ھمکاری در تدوین و بھ روز رسانی برنامه آمادگی در برابر کووید١٩ در سطح معاونت بھداشتی |
| --- | --- | --- |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | ھماھنگی با آموزش و پرورش |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | ھماھنگی جھت برگزاری جلسات مجازی |
| ماه سوم سه ماهه دوم | واحد دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | ھماھنگی با مدیر ومعاون بھداشتی شبکھ/مرکز بھداشت در خصوص اھمیت تجھیز واحدھای دندانپزشکی بھ وسایل حفاظت فردی و چگونگی ارائھ خدمات در زمان بحران |
| سالیانھ یک بار در زمان اپیدمی و پاندمی | معاون بھداشت گروه بھداشت حرفھ ای مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ایجاد کمیتھ "ھمھ حاکمیت" برای تصمیم گیری سریع در وضعیت همه گیری* ایجاد کمیتھ تخصصی کووید-١٩ صنایع |
| سالیانھ یک بار در زمان اپیدمی و پاندمی | گروه بھداشت حرفھ ای مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ندوین و بروزرسانی برنامه ملی آمادگی در برابر کووید-١٩ بھ عنوان بخشی از برنامه چندوجھی تھدیدات بھداشت عمومی * ندوین و بروزرسانی برنامه دانشگاھی آمادگی در برابر کووید-١٩ در صنایع |
| سالیانھ یک بار در زمان اپیدمی و پاندمی | معاون بھداشت گروه بھداشت حرفھ ای استانداری وزارت صنعت معدن تجارت دبیرخانھ شورای سلامت و امنیت غذایی | تدوین / تقویت مکانیسم ھای ھماھنگی چند جانبھ بین وزارتخانھ ھا، سازمان ھای غیر دولتی و سایر ذینفعان درگیر در فعالیت ھای ھمھ گیری / ھمھ گیری جھانی * ایجاد کمیتھ ھماھنگی بین معاونت بھداشت و سایر ادارات دولتی و سایر ذینفعان درگیر در برنامه ھای همه گیری |
| سالیانھ یک بار در زمان اپیدمی و پاندمی | گروه بھداشت حرفھ ای مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | مرور قوانین موجود، سیاست ھا و سایر امکانات حاکمیتی مربوط بھ ھمھ گیری جھانی جدید بھ دلیل ویروس کووید-١٩ و اصلاح آنھا * بررسی قوانین و الزامات قانونی (مصوبات ابلاغی ریاست جمھوری/وزارت بھداشت) مقابلھ با ویروس کووید-١٩ در صنایع |

| سالیانھ یک بار در زمان اپیدمی و پاندمی | گروه بھداشت حرفھ ای گروه بھداشت محیط مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | تدوین راھنمای مداخلھ غیر دارویی یا فاصلھ گذاری اجتماعی (تجمع ھای گروھی یا بزرگ، مراکز آموزشی و ...) براساس ارزیابی شدت اپیدمی/پاندمی * تدوین / بازنگری دستورالعمل ھای مقابلھ با ویروس کووید-١٩ در صنایع |
| --- | --- | --- |
| سالیانھ یک بار در زمان اپیدمی و پاندمی | گروه بھداشت حرفھ ای مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا گروه آموزش و سلامت انفورمانیک | تدوین دستورالعمل درخصوص دورکاری و آموزش از راه دور در زمان ھمھ گیری یا ھمھ گیری جھانی - تدوین / بازنگری دستورالعمل اشتغال بھ کار گروه ھای آسیب پذیر در صنایع - تدوین / بازنگری دستورالعمل ھای آموزشی از راه دور برای کارشناسان بھداشت حرفھ ای صنایع |
| سالیانھ یک بار در زمان اپیدمی و پاندمی | گروه بھداشت حرفھ ای | تنظیم شاخص ھای کلیدی و ایجاد سیستم ھای ارزیابی برای ارزیابی آمادگی و فعالیت ھای ھمھ گیر * تدوین شاخص ھای بھداشت حرفھ ای برای ارزیابی اقدامات و اجرای دستورالعمل ھای مربوطھ توسط صنایع |
| قبل از وقوع حادثھ و بلایا سالانه | -معاون محترم بھداشت اعضاء کمیتھ سلامت روان در بلایا | تشکیل کمیتھ حمایت ھای روانی اجتماعی در حوادث و بلایا |
| قبل از وقوع حادثھ و بلایا سالانه | معاون محترم بھداشت معاونت درمان دانشکده سلامت روان و رفتارو اورژانس ۵١١ سازمان بھزیستی | تشکیل کمیتھ پیشگیری از خودکشی |
| قبل از وقوع حادثھ و بلایا سالانه | شورای ھماھنگی مبارزه با مواد مخدر بھزیستی پیمانکاران و موسسین ذینفع معاونت درمان | تشکیل کمیتھ مبارزه با مواد مخدر ( شرایط مراکز نگھداری از معتادین در زمان کرونا ) |
| قبل از وقوع اپیدمی | کارشناسان سلامت روان منتخب | آموزش کارشناسان سلامت روان منتخب جھت اجرای برنامه براساس پروتکل کشوری مدول آموزشی تھیھ شده |
| در زمان اپیدمی ،سالانه | مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا روابط عمومی معاونت درمان | تقویت ھمکاری ھای بین بخشی |
| در زمان اپیدمی | مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد موسسین و مسئولین فنی مراکز گذری کاھش آسیب مراکز ماده ۶١ | تعریف و تعیین راھکارھایی برای ایجاد فاصلھ گذاری اجتماعی جھت مراجعین مراکز گذری |

| در زمان اپیدمی | مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد | تعیین دستورالعمل ھای مربوط بھ ساعت کاری در مراکز گذری |
| --- | --- | --- |
| در زمان اپیدمی ،سالانه | مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون فنی | تنظیم شاخصھای کلیدی و سیستمھای ارزیابی |
|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دهی به بیماري کرونا( کووید19) |  |
|  | فاز آمادگی |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | نظام مراقبت، درمان و مدیریت داده ها |  |
| در تمام زمان فاز آمادگی | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا سازمان دامپزشکی | بھ روز رسانی و تقویت نظام مراقبت کووید١٩ |
| در زمان فاز آمادگی | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا سازمان دامپزشکی سایر سازمانای مرتبط | تشخیص سریع علایم وقوع کرونا |
| ھفتھ سوم تیرماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | بھ روز رسانی دستور العمل ھای گزارش گیری جھت بررسی ارتباط منظم دادھا |
| ھفتھ سوم تیرماه | گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | تقویت ظرفیت ھای ارزیابی خطر و شدت همه گیری |
| ھفتھ سوم تیرماه | گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ایجاد تیم ارزیابی و واکنش سریع |

| مرداد | گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا گروه بھداشت محیط سایر گروه ھای فنی در صورت لزوم | تشکیل تیم ارزیابی اپیدمی و واکنش سریع |
| --- | --- | --- |
| ماھانھ | گروه بھداشت محیط گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث | بازبینی و نظارت بر دستورالعمل ھای مراقبت ھای بعد از مرگ در کووید١٩ |
| در تمام زمان فاز آمادگی | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | تھیھ نقشھ بروز بیماری |
| ھفتھ اول تیرماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | جمع بندی شاخص ھا و مدیرت داده ھا و ارسال بھ محیط |
| سالانه | گروه بھبود تغذیھ مدیریت سلامت، جمعیت، خانواده ومدارس | تقویت سیستمھای شناسایی جھت دستیابی بھ گروھھای پرخطر تغذیھ ای (کودکان و سالمندان مبتلا بھ سوء تغذیھ، مادران باردار، ...) از طریق ایجاد بانکھای اطلاعاتی یا دسترسی بھ بانکھای اطلاعاتی موجود |
| مرداد1401 و شھریور | مدیریت گسترش شبکھ سایر گروهھای فنی سازمانھای ذیربط | تقویت سیستمھای شناسایی و اطلاعاتی جھت سھولت دستیابی بھ وضعیت موجود و شاخصھا از طریق ایجاد بانکھای اطلاعاتی یا دسترسی بھ بانکھای اطلاعاتی موجود |
| ماھیانھ | مدیریت گسترش شبکھسایر گروهھای فنی | برنامه ریزی جھت انجام پایشھای مستمر دورهای حضوری و غیر حضوری از نحوه اجرای دستورالعملھای ابلاغی وزارت متبوع در برنامهھای سلامت جمعیت، خانواده و مدارس |
| ھفتگی | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | جمع آوری و گزارش مستمر شاخصھای عملکردی منتخب در برنامهھای سلامت جمعیت، خانواده و مدارس (غربالگری سلامت مادران در برنامه مھار کووید١٩، غربالگری سلامت مددجویان مراکز نگھداری و توانبخشی در برنامه مھار کووید ١٩ و مشاوره موثر تغذیھ باشیرمادردر نوزادان متولد شده از مادران مشکوک/محتمل و قطعی کووید١٩) |
| فصلی | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | تحلیل مستمر شاخصھای مرتبط با برنامهھای سلامت جمعیت، خانواده و مدارس (در گروهھای پرخطر و سایر گروهھای سنی) جھت اطلاع از افت شاخصھا و برنامه ریزیھای آتی |

| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت گسترش شبکھ مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | ابلاغ دستورالعمل ارایھ خدمت صرفا" بھ بیماران اورژانسی طبق پروتکل |
| --- | --- | --- |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | ارسال گزیده نکات بالینی در مدیریت مراکز درمانی دندانپزشکی در شرایط اپیدمی |
| در زمان اپیدمی و پس از آن ،سالانه | معاون بھداشت مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد دانشکده علوم رفتاری مرکز مطالعات ملی اعتیاد | انتخاب فو کال پوینت (مشاوره سوگ ،مداخلات روانشناختی تخصصی) و ارجاع معتادین با غربال مثبت |
| در زمان اپیدمی | مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد | بھ روز رسانی و تقویت نظام مراقبت کووید١٩ در مراجعین مراکز گذری |
| در زمان اپیدمی و پس از آن ،سالانه | مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد | بھ روز رسانی و تقویت نظام مراقبت کووید١٩ در خانواده فوت شدگان از کرونا ، در مراجعین مراکز گذری |
| در زمان اپیدمی و پس از آن سالانه | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد ، بھزیستی شورای مبارزه با مواد مخدر پزشکی قانونی معاونت درمان دانشکده علوم رفتاری نظام پزشکی | تبادل اطلاعات بصورت منظم با ارگانھا و سازمان ھای مرتبط |
| در زمان اپیدمی،سالانه | مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد موسسین مراکز گذری کاھش آسیب | تدوین دستورالعمل تشخیص سریع علایم وقوع کرونا با غربالگری علامتی در مددجویان تحت پوشش مراکز گذری، تیم ھای سیار، مراکز اقامتی ماده ۶١ |
| در زمان اپیدمی،سالانه | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد ، مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | بھ روز رسانی دستور العمل ھای گزارش گیری جھت بررسی ارتباط منظم دادھا |
| در زمان اپیدمی و پس از آن سالانه |  |  |
|  | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | تقویت ظرفیتھای ارزیابی خطر و شدت ھمھ گیری در حوزه سلامت روانی و اجتماعی ( اختلالات روانپزشکی ) |

|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
| --- | --- | --- |
|  | فاز آمادگی |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | پشتیبانی،مالی و منابع انسانی |  |
| بھ صورت مداوم | معاونت بھداشت | برآورد ھزینھ و تامین وسایل حفاظت فردی جھت انجام پایش ھای نظارتی |
| بھ صورت مداوم | معاونت بھداشت | برآورد ھزینھ وسایط نقلیھ مورد نیاز جھت بازدید ھای نظارتی |
| بھ صورت مداوم | معاونت بھداشت | برآورد ھزینھ خرید تجھیزات و مواد گندزدا مورد نیاز جھت مراکز جامع سلامت تحت پوشش و یا نقاھتگاه ھا |
| بھ صورت مداوم | معاونت بھداشت | برآورد ھزینھ مواد (کیت کلر سنجی ، کدورت سنج و قرص سنجش کلر آزاد باقیمانده و ملزومات نمونھ برداری آب ) و ھرینھ وسیلھ نقیلھ مورد نیاز |
| بھ صورت مداوم | معاونت بھداشت | تجھیز آزمایشگاه مرجع معاونت از نظر تجھیزات و نیروی انسانی جھت انجام آزمایشات ویروس کرونا و سایر ویروس ھا |

| بھ صورت مداوم | معاونت بھداشت | برآورد میزان و ھزینھ مورد نیاز جھت خرید مواد گند زدا و ضد عفونی کننده |
| --- | --- | --- |
| بھ صورت مداوم | معاونت بھداشت | برآورد میزان و ھزینھ مورد نیاز جھت خرید تجھیزات گندزدایی |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت معاونت توسعھ دانشگاه | رسیدگی و بررسی درخواست ھای تمدید طرح بھ منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز برنامه ھای جاری مقابلھ با کرونا |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | رسیدگی بھ مشکلات سامانھ رشد و پیگیری و رفع موانع ثبت نام در اسرع وقت و مذاکره، رایزنی و مکاتبھ مستمر با معاونت توسعھ جھت رفع مشکلات متقاضیان |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | آموزش ھای لازم در رابطھ با ویروس کرونا برای پرسنل، پزشکان، کارشناسان گسترش؛ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | شرکت در جلسھ مشترک با نمایندگان ستاد کل نیروھای مسلح، مذاکره و اتخاذ تمھیدات لازم جھت بھره گیری از ظرفیت ھای نیروھای عزیز بسیجی داوطلب در امر غربالگری، پرستاری و اداره نقاھتگاه ھای بیماران بھبود یافتھ از کووید ١٩ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | مکاتبھ و مذاکره با وزارتخانھ جھت برقراری امکان استفاده از خدمات تماس رایگان و سامانھ ٠٣٠۴ برای پرسنل، با عنایت بھ اھمیت و تاثیر چشمگیری این سرویس در ارتقا سطح غربالگری ھای تلفنی جمعیت |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | برقراری سرویس VPN برای مدیران و کارشناسان ستادی جھت دسترسی ایشان بھ سامانھ سیب کشوری خارج از ساعت کاری و از منزل. |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | تعریف نقش ھای مرتبط در سامانھ سیب و ارسال راھنماھای تھیھ شده بھ شبکھ ھا و مراکز بھداشت تابعھ |

| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | اختصاص منابع مالی بھ شھرستان ھا و مراکز تھران بھ جھت تجھیز مراکز ۶١ ساعتھ بھ پالس اکسی متر و ترمومتر لیزری و وسایل حفاظت فردی مثل ماسک و شیلد و...؛ |
| --- | --- | --- |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | پیگیری دریافت تخصیص منابع مالی طرح تحول و ھمچنین روستایی (%١ و صندوق) و توزیع آن بھ شبکھ ھا و مراکز بھداشت تابعھ از جملھ اختصاص منابع مرتبط با پرداخت مبتنی بر عملکرد کلیھ شبکھ ھا و مراکز بھداشت شھرستانھا |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | راه اندازی مرکز ۶١ ساعتھ و ۴٢ ساعتھ جھت خدمت رسانی بھ مردم در شبکھ ھای تحت پوشش |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | راه اندازی call center جھت دریافت آدرس بیماران جھت پی گیری اطرافیان از لیست تحویلی واحد درمان MCMC |
| شھریور | معاونین فنی واجرایی گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | تدوین دستوراالعمل بازیابی و حمایت کارکنان |
| سالیانه یک بار در زمان اپیدمی و پاندمی | گروه بھداشت حرفھ ای مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | تدوین دستورالعمل جھت تعیین نیازھای منابع انسانی در کلیھ سازمانھای اصلی در شرایط ھمھ گیری / ھمھ گیری جھانی * پیش بینی و تامین نیروی انسانی جھت نظارت بر صنایع در برنامه ھای تشدید در زمان همه گیری |
|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
|  | فاز آمادگی |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | داروھا،واکسیناسیون و تجھیزات حفاظت فردی |  |

| در تمام مدت فاز آمادگی | مدیریت بیماری ھا معاون اجرایی معاونت غذا و دارو | تھیھ واکسن در مواقع اضطراری |
| --- | --- | --- |
| ھفتھ سوم تیر ماه | مدیریت بیمارھا | بھ روز رسانی دستورالعمل واکسیناسیون در زمان کوررنا ویروس |
| در تمام مدت فاز آمادگی | مدیریت بیماری ھا معاون اجرایی مدیریت گسترش | تخمین میزان موردنیاز دارو ضد ویروسی جھت پیشگیری و یا درمان |
| تیر ماه | مدیریت بیماریھا | برآورد وسایل حفاظت فردی جھت پرسنل بھداشتی و غیر بھداشتی |
| سالانه | مدیریت سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس گروه بھبود تغذیھ | براورد میزان مورد نیاز مکملھا در جمعیت ھدف ( ویتامین D – مولتی ویتامین- آھن – یدو فولیک) |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | برآورد، تخمین و ثبت سفارش اقلام مورد نیاز مقابلھ با کرونا و انتقال تجارب مرتبط با این مسئلھ بھ معاونت ھای بھداشتی تھران و شھید بھشتی در چارچوب دستورالعمل ھای ستاد مقابلھ با کرونا ملی و استانی |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | نیازسنجی از مراکز و شبکھ ھای تابعھ درخصوص اقلام مورد نیاز در مقابلھ با اپیدمی کرونا |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت معاون اجرایی | تھیھ و تنظیم لیست ھای توزیع و ھمکاری با انبار معاونت در ارسال بھ موقع اقلام بھ مراکز و شبکھ ھای بھداشت و درمان تحت پوشش |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت مبارزه و پیشگیری از بیماری ھا مدیریت سلامت محیط و کار امور آزمایشگاه ھا | تعامل و ھمکاری با واحد ھای بھداشت محیط، بیماری ھا، امور آزمایشگاه ھا و معاونت اجرایی در توزیع بھینھ اقلام مورد نیاز |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت مبارزه و پیشگیری از بیماری ھا | تدوین "پروتکل پی گیری بیمارمبتلا بھ کرونا و اطرافیان وی |

| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت معاونت بھداشت اتاق فکر | ھمکاری جھت اجرای برنامه پزشکت و ارجاع بیماران بھ مراکز ۶١ ساعتھ جھت انجام تست کووید رایگان |
| --- | --- | --- |
| خردادماه1401 و سپس به طورمستمر در طی سال | مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | برآورد و خرید مکملھای مورد نیاز جھت انجام برنامه مکملیاری گروهھای ھدف در راستای تقویت سیستم ایمنی جمعیت تحت پوشش |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان گروه شبکھ و ارتقاء سلامت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریھا امور اداری | تامین و توزیع وسایل حفاظت فردی |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان گروه شبکھ و ارتقاء سلامت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریھا امور اداری | برآورد و تامین تجھیزات لازم (ماسک 95N، گان و دستکش و.... ) |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان گروه شبکھ و ارتقاء سلامت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریھا امور اداری | دپوی تجھیزات در محل مناسب |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان گروه شبکھ و ارتقاء سلامت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریھا امور اداری | بازدید فنی تجھیزات ( کالیبره کردن و...) مراکز بھ صورت دوره ای |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان گ گروه شبکھ و ارتقاء سلامت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریھا امور اداری | تھیھ لیست شرکت ھای تھیھ کننده تجھیزات استاندارد و کیفیت مرغوب |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان گروه شبکھ و ارتقاء سلامت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریھا امور اداری | تقویت موجودی انبار دارویی (تامین و حفظ دپوی یک ونیم ماھھ) و دپوی وسایل حفاظت فردی |
| سالیانھ یک بار در زمان اپیدمی و پاندمی | گروه بھداشت حرفھ ای گروه شبکھ و ارتقاء سلامت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریھا | تدوین دستورالعمل ھایی برای مدیریت موجودی داروھا، تجھیزات و وسایل پزشکی مورد نیاز برای حفظ خدمات بھداشتی و درمانی ضروری در ھمھ گیری / ھمھ گیری جھانی * تدوین دستورالعمل مدیریت وسایل حفاظت فردی مورد نیاز |

| سالیانھ یک بار در زمان اپیدمی و پاندمی | گروه بھداشت حرفھ ای گروه شبکھ و ارتقاء سلامت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریھا | تدوین دستورالعمل برای تخمین و تھیھ وسایل حفاظت فردی برای پرسنل بھداشتی و غیربھداشتی * تدوین دستورالعمل مدیریت وسایل حفاظت فردی مورد نیاز |
| --- | --- | --- |
| در زمان اپیدمی | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، معاونت درمان معاونت غذا و دارو | بھ روز رسانی و ابلاغ دستورالعمل نحوه درمان با داروھای آگونیست در زمان کرونا ویروس |
| در زمان اپیدمی | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت غذا دارو | اطمینان از دسترس بودن داروی متادون |
| در زمان اپیدمی | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد شورای مبارزه با مواد مخدر ، بھزیستی | تھیھ دستور العمل جھت تخمین وسایل حفاظت فردی جھت پرسنل مراکز گذری کاھش آسیب |
| برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |  |
| فاز آمادگی |  |  |
| فعالیت ھا گروه ھای مسئول اصلی برنامه زمانی |  |  |
| آموزش پرسنل و گفتگو درمورد مخاطرات |  |  |
| به طورمداوم | گروه بھداشت محیط و حرفھ ای | آموزش مستمر کارشناسان بھداشت محیط مراکز جامع سلامت |
| به طورمداوم | گروه بھداشت محیط و حرفھ ای مدیر بیمارستان سرپرست مراکز جامع سلامت مسوول مراکز فنی گروه بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای بیمارستان | آموزش کارکنان بخش خدمات بیمارستان ، مراکز جامع سلامت و موسسات پزشکی و پیراپزشکی و نقاھتگاه ھا |
| به طورمداوم | گروه بھداشت محیط و حرفھ ای مدیر بیمارستان سرپرست مراکز جامع سلامت | آموزش نیروھای داوطلب (نظامی ، بسیجی ، مردنھاد )جھت ارائھ خدمت دربخش خدمات یا گندزدایی بخش ھای بیمارستان ، مراکز جامع سلامت و موسسات پزشکی و پیراپزشکی و نقاھتگاه ھا |

|  | مسوول فنی مراکز بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای بیمارستان |  |
| --- | --- | --- |
| به طورمداوم | گروه بھداشت محیط و حرفھ ای شھرداری ھا مسوول آرامستان ھا مدیر بیمارستان بھداشت محیط و بھداشت حرفھ ای بیمارستان | آموزش پرسنل درگیر در نظارت بر حمل و دفن اجساد |
| به طورمداوم | معاونت بھداشت | آموزش پرسنل آزمایشگاه در خصوص روشھای آزمون ویروس شناسی |
| به طورمداوم | معاونت بھداشت شرکت ھای مبارزه با ناقلین دفاتر خدمات سلامت آموزشگاه اصناف شرکت ھای مدیریت پسماند | آموزش بخش خصوصی دارای مجوز از معاونت بھداشتی در زمینھ گندزدایی و مبارزه با بیماری کرونا |
| به طورمداوم | معاونت بھداشت | آموزش پرسنل درگیر در زمینھ گندزدایی محیطی و مبارزه با بیماری کرونا در فیلد محیطی |
| ھفتھ اول تیرماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ارسال دستورالعمل ھا و پروتکل ھای بھداشتی واحدھای تابعھ |
| ھفتھ اول تیرماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ارسال دستورالعمل ھا و پروتکل ھای بھداشتی کلیھ فرایندھای غیرواگیر برای پرسنل |
| برحسب ضرورت در زمان اپیدمی | گروه بھبود تغذیھ | ارسال دستورالعمل ھای ابلاغی تغذیھ صحیح در پیشگیری و کنترل بیماری کرونا و نقاھت وزارت بھداشت بھ مراکز جھت آموزش کارکنان |
| سالانه | گروه بھبود تغذیھ مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | برگزاری جلسھ آموزشی دستورالعمل و بستهھای آموزشی مرتبط با تغذیھ و کرونا بھ صورت غیرحضوری جھت کلیھ کارکنان |

| برحسب ضرورت در زمان اپیدمی | گروه بھبود تغذیھ سایر گروهھای فنی | ھمکاری در تدوین استراتژیھا و دستورالعملھای آگاھی بخشی ، شامل فرایندھا، پیام ھا و مشارکت جامعھ |
| --- | --- | --- |
| بھ محض دریافت | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس سایر گروهھای فنی | ارسال پروتکلھا و دستورالعملھای مرتبط با مھار کووید١٩ در برنامهھای سلامت جمعیت، خانواده و مدارس بھ حوزه تحت پوشش |
| پس از دریافت ھر دستورالعمل و بستهآموزشی | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس آموزش و ارتقاء سلامت | برگزاری برنامهھای آموزشی بھ شکل مجازی و یا حضوری با رعایت فاصلھ گذاری اجتماعی و پیگیری و نظارت بر آموزش آبشاری آن در حوزه تحت پوشش |
| برحسب ضرورت در زمان اپیدمی | دفاتر معاونت بھداشت وزارت متبوع گروه مدیریت سلامت جمعیت، خانواده ومدارس گروه آموزش سلامت | ھمکاری در تدوین و بازنگری استراتژیھا و دستورالعملھای آگاھی بخشی، شامل فرایندھا، پیام ھا و مشارکت جامعھ |
| مرداد و شھریور1401 | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت | طراحی رسانھ ھای آموزشی و اطلاع رسانی مرتبط با مھار کووید١٩ مطابق با موارد مندرج در دستورالعملھای دریافتی از وزارت متبوع |
| مرداد و شھریور1401 | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت | تھیھ بستھھای آموزشی ویژه گروهھای سنی برای مراقبین سلامت، والدین و گروهھای ھدف مطابق با موارد مندرج در دستورالعملھای دریافتی از وزارت متبوع |
| مرداد و شھریور1401 | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت گروه بھداشت محیط مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مراکز نگھداری و توانبخشی | آموزش مربیان و مددجویان بھزیستی در خصوص دستورالعملھا و بستھھای آموزشی مرتبط با پیشگیری از بیماری کرونا |
| تابستان1401 | گروه آموزش سلامت | گردآوری، تھیھ و انتشار بستهھای اطلاعاتی در مورد مخاطرات اپیدمی کرونا |
| تابستان1401 | گروه آموزش سلامت آموزش ضمن خدمت معاونت توسعھ دانشگاه | آموزش کارکنان دانشگاه |
| تابستان1401 | گروه آموزش سلامت سایر گروهھای فنی معاونت درمان | آموزش تخصصی کلیھ کارکنان بھداشتی درمانی دانشگاه |

| تابستان1401 | گروه آموزش سلامت روابط عمومی مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | تھیھ و انتشار پیام جھت مشارکت جامعھ تحت پوشش در جھت ارتقای سلامت |
| --- | --- | --- |
| تیرماه 1401الی اسفند 1401 | گروه آموزش سلامت دبیرخانھ سلامت و امنیت غذایی دانشگاه | برگزاری جلسات حمایت طلبی با سازمان ھای مردم نھاد و موسسات خیریھ |
| تیرماه1401الی اسفند 1401 | گروه آموزش سلامت روابط عمومی | رصد محتوای شبکھ ھای مجازی و پاسخ بھ شایعات |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | ھماھنگی جھت برگزاری جلسات مجازی |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | آموزش نحوه ارایھ خدمت دندانپزشک در شرایط بحران |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا امور اداری و آموزش سلامت | تھیھ و ارسال پرو تکل حفاظت شخصی دندانپزشکان و دستیاران دندانپزشک(مراقب سلامت دھان) |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | آموزش اھمیت کنترل عفونت در شرایط بحران جھت دستیاران دندانپزشک ونیروھای خدماتی واحد دھان ودندان |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | طراحی رسانھ ھای آموزشی از قبیل پوستر و پمفلت جھت استفاده از شرایط بحران |
| سالیانھ یک بار در زمان اپیدمی و پاندمی | گروه بھداشت حرفھ ای گروه آموزش سلامت | تدوین استراتژی ھا و دستورالعمل ھای آگاھی بخشی، شامل فرآیندھا، پیام ھا و مشارکت جامعھ در سطح ملی، منطقھ ای و محلی * تدوین راھھای ارتباطی و اطلاع رسانی در مورد مخاطرات برای کارفرمایان و کارگران شاغل در صنایع |

|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
| --- | --- | --- |
|  | فاز آمادگی |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | شبکھ آزمایشگاھی |  |
| بھار 1401 | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت امور آزمایشگاه ھای معاونت درمان معاون اجرایی اداره ی تجھیزات معاونت غذا و دارو مدیریت توسعھ ومنابع دانشگاه انستیتو پاستور | ایجاد آزمایشگاه تشخیص مولکولی ویروس کووید-١٩ با استفاده از ظرفیتھای موجود |
| مرداد – شھریور 1401 | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت معاون اجرایی | تامین تجھیزات آزمایشگاھی مورد نیاز از قبیل ھودھای کلاس ٢ ایمنی و دستگاه RT-PCR |
| بھار 1401 | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت امور آزمایشگاھھای معاونت درمان | ابلاغ دستورالعمل ھای ایمنی زیستی استفاده ار وسائل حفاظت فردی و نگھداری و انتقال نمونھ ھا در مراکز تحت پوشش |
| بھار 1401 | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت | تھیھ ی دستورالعملھای کاربردی برای کارکنان ارائھ دھنده ی خدمت |
| بھار 1401 | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت امور آزمایشگاھھای معاونت درمان معاون اجرایی اداره ی تجھیزات معاونت غذا و دارو مدیریت توسعھ و پشتیبانی دانشگاه انستیتو پاستور | برآورد و تامین کیتھای آزمایشگاھیRT-PCR و ملزومات آزمایشگاھی مورد نیاز از قبیل میکروتیوپ و ھای مخصوص –سرسمپلرھای مخصوص- و... |
| بھار 1401 | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت معاون اجرایی | برآورد و تامین امکانات و تجھیزات اداری مورد نیاز آزمایشگاه از قبیل میز و کامپیوتر سیستم ھای سرمایش و گرمایش و برقراری خط تلفن و اینترنت و.... |
| تابستان 1401 | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت امور آزمایشگاھھای معاونت درمان معاون اجرایی معاونت توسعھ ومنابع دانشگاه معاونت اطلاعات و فن آوری دانشگاه | تامین زیرساخت مناسب پذیرش و گزارش دھی نتایج آزمایشگاھی و داده ای جدید (ایجاد دسترسی بھ سامانھ یکپارچھ الکترونیک داده ھای آزمایشگاھی) |
| بھار 1401 | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت امور آزمایشگاھھای معاونت درمان معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | اطلاع رسانی و آموزش دستورالعملھای ابلاغی بھ کارکنان درگیر در سطوح ارائھ ی خدمت |

|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
| --- | --- | --- |
|  | فاز آمادگی |  |
| برنامه زمانی | فعالیت ھا گروه ھای مسئول اصلی |  |
|  | پشتیبانی و پاک سازی محیط |  |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | الزام بررسی وتقویت تجھیزات مربوط بھ تھویھ صحیح ھوا در واحدھای دندانپزشکی |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | مدیریت پسماند ھای دندانپزشکی در بحران |
| سالیانھ یک بار در زمان اپیدمی و پاندمی | گروه بھداشت حرفھ ای گروه بھداشت محیط | تدوین دستورالعمل برای ضدعفونی معمول در مکانھای عمومی و تجاری * تدوین دستورالعمل ضدعفونی در صنایع |

|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
| --- | --- | --- |
|  | فاز ھشدار |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | ھماھنگی و مداخلات اجتماعی |  |
| به طورمداوم | گروه ھای فنی معاونت | مشارکت ھمھ گروه ھادر مداخلھ غیر دارویی یا فاصلھ گذاری اجتماعی |
| ماھیانھ | گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث معاونت بھداشت سایر گروه ھای فنی | تشکیل کمیتھ بھداشت با رویکرد کرونا |
| ھفتھ آخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | غربالگری وانتقال مسافران بھ مراکز جامع سلامت مربوطھ |
| ھفتھ آخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث | ارزیابی شدت اپیدمی |
| به طورمداوم | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | اصلاح و بھ روز رسانی شاخصھای پایش ارزشیابی |
| ب به طورمداوم | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | تھیھ گزارش ھفتگی از علایم اپیدمی |
| پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث | باز آموزی تیم واکنش سریع |
| ھفتھ آخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | بھ روز رسانی فرمھا ی گزارش موارد خاص برای بررسی موارد و بیماریابی فعال |

| پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | بھ اشتراک گذاشتن تجزیھ و تحلیلھا نظام مراقبت |
| --- | --- | --- |
| ھفتھ آخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | اطمینان ازتوزیع پرتکل ھا در کلیھ مراکز بھداشتی و درمانی خصوصی و دولتی |
| ھفتھ آخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت معاون اجرایی | توزیع بھ موقع واکسن،نظارت بر پوشش واکسن،عوارض جانبی |
| ھفتھ آخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | بھ روز رسانی استراتژی استفاده از داروھای رترو ویروسی |
| ھفتھ آخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | تشکیل کمیتھ داخلی غیرواگیر جھت ھماھنگی و بھ روز رسانی برنامه ھا مطابق با شیوع بیماری کرونا |
| ھفتھ آخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | برگزاری آموزش برنامه ھا بھ شکل وبینار |
| ھفتھ آخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | برگزاری روز جھانی فشارخونی بھ صورت آموزش ھای مجازی و اطلاع رسانی در کانال ھای مجازی درون بخش و برون بخش (بیماران، کارکنان، ادارات، کارخانجات، بسیج ... ،) |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | معاون محترم بھداشت معاونین محترم فنی و اجرایی سایر گروهھای فنی | مشارکت فعال در کمیتھ ستاد معاونت و جلسات تصمیم گیری در مورد استراتژیھای اصلی |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ معاونت | برگزاری جلسات ھماھنگی با خیرین و سمن ھا بھ منظور اقدام در جھت حمایت تغذیھ ای گروه ھای آسیب پذیر و نیازمند در دوران اپیدمی کرونا |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | معاون محترم بھداشت معاونین محترم فنی و اجرایی سایر گروهھای فنی | مشارکت فعال در کمیتھ ستاد معاونت و جلسات تصمیم گیری در مورد استراتژیھای اصلی |

| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس آموزش و پرورش استان تھران و شھر تھران کانونھای تجمعی جوانان اداره استثنایی آموزش و پرورش شھر تھران شھرستان ھای تھران بھزیستی استان تھران معاونتھای بھداشت و درمان دو دانشگاه تھران و شھید بھشتی | برگزاری جلسات ھماھنگی برونبخشی مستمر با ادارات و سازمانھا (آموزش و پرورش ،کانونھای تجمعی جوانان، اداره استثنایی آموزش و پرورش شھر تھران و شھرستان ھای تھران بھزیستی، معاونتھای بھداشت و درمان دانشگاهھای تھران و شھید بھشتی و ..) جھت تصمیمگیری در مورد نحوه اجرایی نمودن برنامه ھا و دستورالعملھای ابلاغی |
| --- | --- | --- |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت درمان بیمارستان ھا | برگزاری جلسات ھماھنگی بین بخشی و درون بخشی(معاونت درمان دانشگاه، بیمارستانھا، مراکز و شبکھھا و ...) مستمر جھت تصمیمگیری در مورد نحوه اجرایی نمودن برنامه مقابلھ با بیماری کرونا و دستورالعملھای ابلاغی |
| به طورمستمر در مرحلھ ھشدار | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | تداوم ھماھنگیھای درون بخشی در راستای دستیابی بھ پوشش مناسب برنامهھای اجرایی در گروهھای پرخطر (ایمن سازی کودکان و.... ) |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | معاون محترم بھداشت معاونین محترم فنی و اجرایی سایر گروهھای فنی | مشارکت فعال در کمیتھ ستاد معاونت و جلسات تصمیم گیری در مورد استراتژیھای اصلی |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | ھماھنگی با آموزش و پرورش |
| سھ ماھھ سوم | واحد دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | ھماھنگی جھت برگزاری جلسات مجازی |
| سھ ماھھ سوم | واحد دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | برگزاری جلسھ ھماھنگی با واحدھای درگیر در برنامه وگزارش لحظھ ای شرایط موجود برای برنامه ریزی آتی |
| ھر ماه یک بار در مرحلھ ھشدار | معاون بھداشت گروه بھداشت حرفھ ای مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ایجاد کمیتھ "ھمھ حاکمیت" برای تصمیم گیری سریع در وضعیت همه گیری* برگزاری کمیتھ تخصصی کووید-١٩ صنایع |

| ھر ماه یک بار در مرحلھ ھشدار | معاون بھداشت گروه بھداشت حرفھ ای مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ایجاد و تشکیل جلسھ قرارگاه کنترل کووید-١٩ برای تصمیم گیری و اجرای مداخلات غیردارویی * برگزاری کمیتھ تخصصی کووید-١٩ صنایع |
| --- | --- | --- |
| ھر ماه یک بار در مرحلھ ھشدار | معاون بھداشت گروه بھداشت حرفھ ای استانداری وزارت صنعت معدن تجارت دبیرخانھ شورای سلامت و امنیت غذایی | مشارکت ھمھ سازمان ھا در مداخلات غیردارویی / فاصلھ گذاری اجتماعی (گروه ھا یا اجتماعات گسترده، موسسات آموزشی و ...) براساس ارزیابی شدت ھمھ گیری / ھمھ گیری جھانی * برگزاری کمیتھ ھماھنگی بین معاونت بھداشت و سایر ادارات دولتی و سایر ذینفعان درگیر در برنامه ھای همه گیری |
| ھر ماه یک بار در مرحلھ ھشدار | معاون بھداشت گروه بھداشت حرفھ ای استانداری وزارت صنعت معدن تجارت دبیرخانھ شورای سلامت و امنیت غذایی | تصمیم گیری اولیھ درخصوص مداخلھ غیردارویی یا فاصلھ گذاری اجتماعی (تجمع ھای گروھی یا بزرگ، مراکز آموزشی و ...) براساس ارزیابی شدت اپیدمی / پاندمی و تھیھ الگوھای مختلف * برگزاری کمیتھ ھماھنگی بین معاونت بھداشت و سایر ادارات دولتی و سایر ذینفعان درگیر در برنامه ھای همه گیری |
| ھر ماه یک بار در مرحلھ ھشدار | گروه بھداشت حرفھ ای | اصلاح شاخص ھای اصلی پایش و ارزشیابی فعالیت ھا درخصوص ھمھ گیری / ھمھ گیری جھانی براساس آخرین اطلاعات * بازنگری شاخص ھای بھداشت حرفھ ای ارزیابی اقدامات و اجرای دستورالعمل ھای مربوطھ توسط صنایع |
| در مرحلھ ھشدار | معاونت بھداشتی | برگزاری جلسھ کمیتھ کرونا |
| بطور مداوم و در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد ، دانشکده علوم رفتاری | باز آموزی تیم سلامت روان |
| بطور مداوم و در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | بھ روز رسانی فرمھا ی گزارش موارد خاص برای بررسی موارد و بیماریابی فعال |
| بطور مداوم و در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | بھ اشتراک گذاشتن تجزیھ و تحلیلھا نظام مراقبت در برنامه سلامت روان |
| بطور مداوم و در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد ،گسترش شبکھ | اطمینان ازتوزیع پرتکل ھا در کلیھ مراکز بھداشتی و درمانی خصوصی و دولتی |

| در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد شورای مبارزه با مواد مخدر بھزیستی موسسین مراکز گذری کاھش آسیب | ابلاغ راھکارھایی برای ایجاد فاصلھ گذاری اجتماعی جھت مراجعین مراکز گذری |
| --- | --- | --- |
| ھر ۶ ماه | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مراکز گذری کاھش آسیب ف مرکز ماده ۶١ اخوان | اجرای برنامه ھای باز آموزی پرسنل شاغل در مراکز گذری کاھش آسیب |
| بطور مداوم و در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | اطمینان ازتوزیع پرتکل ھا در کلیھ مراکز بھداشتی و درمانی خصوصی و دولتی |
| برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |  |
| فاز ھشدار |  |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
| نظام مراقبت،درمان و مدیریت داده ھا |  |  |
| ھفتھ آخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | جمع بندی شاخص ھا و مدیریت داده ھا و ارسال بھ مراکز تابعھ |
| ھفتھ آخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | کنترل ھفتگی آمارھا جھت جلوگیر ی از افت آمارھا |
| ھفتھ آخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | اطلاع رسانی بھ سطوح عملیاتی و بالا دستی |
| بطور مداوم و در مرحلھ ھشدار | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | دستورالعمل ھای فشارخون و دیابت و ژنتیک اجتماعی |

| بطور مداوم و در مرحلھ ھشدار | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | پیگیری دریافت دستورالعمل ھا |
| --- | --- | --- |
| بطور مداوم و در مرحلھ ھشدار | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ارسال اطلاعات و دستورالعمل ھا |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ مدیریت سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس | تقویت سیستمھای شناسایی جھت دستیابی بھ گروھھای پرخطر تغذیھ ای (کودکان و سالمندان مبتلا بھ سوء تغذیھ، مادران باردار، ...) از طریق ایجاد بانکھای اطلاعاتی یا دسترسی بھ بانکھای اطلاعاتی موجود |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ | طراحی فرمت گزارشات، فعالیتھا، عنوان شاخصھا و... در برنامه آمادگی و پاسخدھی بھ بیماری کرونا |
| بھ محض ابلاغ از وزارت ارسال شود. | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | ارسال دستورالعملھای مدیریت بالینی مرتبط با برنامهھای مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در کلیھ مراکز مراقبتھای بھداشتی درمانی دولتی و خصوصی |
| ماھیانھ | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت | نظارت مستمر دورهای بر نحوه اجرای دستورالعملھای ابلاغی وزارت متبوع در برنامهھای سلامت جمعیت، خانواده و مدارس |
| ھفتگی | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مدیریت مبارزه و پیشگیری با بیماریھا | تداوم جمع آوری و گزارش مستمر شاخصھای عملکردی منتخب در برنامهھای سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس (غربالگری سلامت مادران در برنامه مھار کووید١٩، غربالگری سلامت مددجویان مراکز نگھداری و توانبخشی در برنامه مھار کووید ١٩ و مشاوره موثر تغذیھ باشیرمادردر نوزادان متولد شده از مادران مشکوک/محتمل و قطعی کووید١٩) |
| فصلی | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | تداوم تحلیل شاخصھا و داده ھای مرتبط با برنامهھای سلامت جمعیت، خانواده و مدارس (در گروهھای پرخطر و گروهھای سنی) جھت اطلاع از افت شاخصھا و ارائھ مداخلات مناسب |
| به طورمستمر در مرحلھ ھشدار | مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | نظارت بر برنامه مکملیاری گروهھای ھدف در حوزه تحت پوشش |

| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | ابلاغ دستورالعمل ارایھ خدمت صرفا" بھ بیماران اورژانسی طبق پروتکل |
| --- | --- | --- |
| سھ ماھھ سوم | واحد دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | ارسال گزیده نکات بالینی در مدیریت مراکز درمانی دندانپزشکی در شرایط اپیدمی |
| ماه سوم سه ماهه دوم و سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل ھا |
| ماه سوم سه ماهه دوم و سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | ارزیابی برنامه ھای بھداشت دھان ودندان در زمان کووید -١٩ |
| مھر-بھمن | گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا گروه بھداشت محیط گروه بھبود تغذیھ | آموزش مجدد تیم ھای ارزیابی سریع |
|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
|  | فاز ھشدار |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | پشتیبانی مالی و منابع انسانی |  |
| ھفتھ اخر شھریور | معاون اجرایی مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت گسترش | تامین بودجھ،منابع انسانی و تجھیزات |

| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | برگزاری جلسات بازآموزی بھورزان بصورت آنلاین بالاخص در خصوص موارد آموزشی کرونا توسط مربیان آموزشگاه بھورزی ، برگزاری آزمون فصل بھار بھورزان با اولویت کرونا |
| --- | --- | --- |
| در طی همه گیری | معاون اجرایی گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | فعال سازی مکانیسم تامین منابع مالی برای خدمات درمانی و بھداشتی برای کارکنان در اپیدمی کرونا |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | بازآموزی مراقبین سلامت بصورت آنلاین بالاخص در خصوص موارد آموزشی کرونا |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | اجرای آموزش تئوری بدو ورود مراقبین سلامت بصورت مجازی |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | ارایھ گزارشات اقدامات صورت گرفتھ در خصوص کرونا توسط بھورزان بھ وزارت متبوع |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | کنترل و نظارت بر عملکرد واحدھا و ابلاغ ساعت و شیفت ھای کاری در روزھای سال جدید و تعیین کارکنانی کھ موظف بھ ارائھ خدمت در این شیفت ھا ھستند |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | ابلاغ و آموزش بستهھای خدمتی کووید ١٩ در سامانھ سیب بھ ذینفعان و ارائھ دھندگان خدمت از طریق تھیھ فیلم و عکس و ویدئو کنفرانس |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت، مدیریت ھا سایرگروه ھای فنی | تعیین و آموزش کارکنان توانمند حوزه بھداشت بھ عنوان ناظر بر عملکرد شبکھ ھا و مراکز بھداشت |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | برگزاری جلسات بازآموزی بھورزان بصورت آنلاین بالاخص در خصوص موارد آموزشی کرونا توسط مربیان آموزشگاه بھورزی ، برگزاری آزمون فصل بھار بھورزان با اولویت کرونا |

| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | بازدید از مراکز خدمات جامع سلامت ۶١ ساعتھ در طی تعطیلات نوروزی، روزھای کاری و غیر کاری و ساعات شب |
| --- | --- | --- |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | اصلاح زیرساختھای لازم جھت ثبت دادهھا (نظیر بھبود سرعت اینترنت، افزایش خط تماس جھت پیگیریھا و).... |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | برآورد میزان نیروی انسانی مازاد در زمان بحران |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | برآورد تعداد مراجعان روزانھ بھ مراکز در زمان بحران |
| ھر ماه یک بار در مرحلھ ھشدار | گروه بھداشت حرفھ ای مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | تعیین و تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای خدمات ضروری در پاسخ بھ موارد ھمھ گیری و براساس سناریوھای مختلف ھمھ گیری جھانی * تعیین و تامین نیروی انسانی جھت نظارت بر صنایع در برنامه ھای تشدید در زمان همه گیری |
| ھر ماه یک بار در مرحلھ ھشدار | گروه بھداشت حرفھ ای مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | نیازسنجی برای اضافھ نمودن امکانات، تجھیزات و آموزش نیروھا در مراکز بھداشتی و مراکز درمانی * نیازسنجی امکانات (خودرو، فرم ھای بازرسی)، تجھیزات (وسایل حفاظت فردی) و آموزش بازرسان بھداشت حرفھ ای |
| بطور مداوم و در مرحلھ ھشدار | معاون اجرایی مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | تامین بودجھ،منابع انسانی و تجھیزات |
|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
|  | فاز ھشدار |  |

| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
| --- | --- | --- |
| داروھا واکسن ھا و تجھیزات حفاظت فردی |  |  |
| ھفتھ اول مھر | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | توزیع میزان واکسن موردنیاز دارو ضد ویروسی جھت پیشگیری و یا درمان |
| بطور مداوم و در مرحلھ ھشدار | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | فعال سازی برنامه ارزیابی عوارض واکسن و داروھای ضد ویروسی |
| بطور مداوم و در مرحلھ ھشدار | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت گسترش | تھیھ و توزیع وسایل حفاظت فردی در مراکز جامع سلامت |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس گروه بھبود تغذیھ | بازبینی میزان مورد نیاز مکملھا در جمعیت ھدف ( ویتامین D – مولتی ویتامین- آھن – یدو فولیک) |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت معاونت غذا و دارو | دریافت وسایل حفاظت فردی مانند ماسک و ھندزراب و ... از معاونت محترم غذا دارو و توزیع آن بین شبکھ ھا و مراکز؛ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت معاونت غذا و دارو | دریافت داروھای مرتبط با کرونا و توزیع آن ھا از جملھ در مراکز ۶١ ساعتھ شھرستانھا؛ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | نیازسنجی از مراکز و شبکھ ھای تابعھ درخصوص اقلام مورد نیاز در مقابلھ با اپیدمی کرونا؛ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت معاونت غذا و دارو وزارت متبوع | مکاتبات و مذاکرات با وزارتخانھ، معاونت غذا و دارو و سایر سازمان ھا نظیر اداره کل امور اتباع و مھاجرین بھ منظور دریافت کیت حفاظت فردی ؛ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | جمع آوری آمار واحدھای تابعھ و درصد بندی مراکز بھ منظور توزیع عادلانھ و متناسب با خدمات اقلام مورد نیاز |

| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت معاونت غذا و دارو | تامین و توزیع اقلام حفاظتی جھت کارکنان ستاد و آزمایشگاه ھای معاونت؛ |
| --- | --- | --- |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | شرکت در جلسات ویدئو کنفرانس و حضوری در سطوح کشوری(وزارت متبوع)، استانی، در سطح سھ دانشگاه و معاونت ھای بھداشتی و تشکیل جلسات ویدئو کنفرانس درون بخشی بین شبکھ ھا و مراکز تحت پوشش و ابلاغ آخرین دستورالعمل ھا |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | مستند سازی از اقدامات انجام شده با تھیھ فیلم و عکس |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | ابلاغ و اجرای غربالگری کرونا |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت امور آزمایشگاه ھا | ابلاغ و اجرای بستهھای خدمت کرونا در خصوص ثبت آزمایش کووید در سامانھ سیب |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | تھیھ گزارشات پوشش غربالگری کرونا و پیگیری سایت سلامت بھ صورت روزانھ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | مطالعھ دستورالعمل ھای ارسالی از سطح وزارت متبوع و استخراج فرآیندھا و ابلاغ بھ مراکز تحت پوشش؛ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | مطالعھ فلوچارت تشخیص و درمان کووید ١٩ ارسالی از سوی وزارت متبوع و تطابق با نحوه ثبت خدمات در سامانھ سیب |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | نظارت بر راستی آزمایی ارائھ خدمات ثبت شده در سامانھ سیب |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ھمکاری و تعامل با گروه مدیریت بیماری ھای واگیر در خصوص بررسی فرآیندھا و تطابق دستورالعمل با ثبت خدمات در سامانھ سیب |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت سلامت محیط و کار | ھمکاری با گروه سلامت محیط و کار در خصوص ثبت خدمات کووید مرتبط با واحد بھداشت محیط |

| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت امور آزمایشگاه ھا | ھمکاری با واحد امور آزمایشگاھھای معاونت بھداشت و آزمایشگاه تشخیصی مولکولی معاونت بھداشت جھت ثبت نتایج تست ھای آزمایشگاھی انجام شده |
| --- | --- | --- |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | پاسخگویی بھ مشکلات سامانھ کھ در حین ثبت خدمات بوجود می آید و توسط ھمکاران ارائھ دھنده خدمت مطرح می شود و پیگیری حل مشکل از طریق شرکت پشتیبان سامانھ و وزارت متبوع جھت رفع مشکلات و اعلام رفع مشکل بھ ارائھ دھندگان خدمت |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | مطالعھ و ارسال دستورالعمل ثبت علل موارد فوت در سامانھ سیب و ثبت مرگ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | تھیھ آمار و استخراج گزارشات بیماری کووید ١٩ مقایسھ ای از سامانھ ھای مختلف مانند سیب کشوری، سیب دانشگاھی، سایت سلامت و نظام ثبت مرگ و ...؛ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | ارائھ گزارشات پوشش غربالگری ھای انجام شده، خدمات مراکز ۶١ ساعتھ، داروی تحویل داده شده و تست آزمایشگاھی کرونای درخواست شده بھ صورت روزانھ و مستمر و ارائھ بھ معاون محترم بھداشت و مدیران محترم شبکھ ھا و مراکز بھداشت تابعھ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت معاون بھداشت | جمع آوری آمارھای مورد نیاز و انجام تحلیل بر روی داده ھا جھت استفاده مدیران حوزه معاونت و شبکھ ھا |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | تھیھ آمارھا و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ضروری از شبکھ ھا و مراکز بھداشت تحت پوشش؛ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | برگزاری جلسات ھفتگی ارائھ گزارش ناظرین شبکھ ھا و بررسی چالش ھا و مشکلات مطرح شده |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | ماموریت ھای مکرر بھ انبارھای معاونت غذا و دارو و وزارت خانھ و تحویل و انتقال چندین ھزار اقلام حفاظتی، بیولوژیک، تجھیزات و ... بھ انبارھای معاونت بھداشتی؛ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | تھیھ آمار و استخراج اطلاعات ضروری از سامانھ ھای مختلف مانند سیب، نظام ثبت مرگ و ...؛ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | جمع آوری گزارش ھای روزانھ از گروه ھا و مدیریت ھای ستاد معاونت جھت بارگزاری در سامانھ ھا و پورتال وزارتی و تھیھ گزارش ھای مورد نیاز و درخواستی؛ |

| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | برنامه ریزی و اجرای پایش ھای غیر حضوری از واحدھای تابعھ |
| --- | --- | --- |
| به طورمستمر در مرحلھ ھشدار | مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | تداوم تامین و توزیع مکملھا در گروهھای ھدف برنامهھای مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | تامین و توزیع وسایل حفاظت فردی |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | برآورد و تامین تجھیزات لازم (ماسک 95N، گان و دستکش و.... ) |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | دپوی تجھیزات در محل مناسب |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | بازدید فنی تجھیزات ( کالیبره کردن و...) مراکز بھ صورت دوره ای |
| ماه سوم سه ماهه دوم و سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | توزیع تجھیزات بھ مراکز |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | توزیع وسایل حفاظت فردی با در نظر گرفتن حداقل یکماه و نیم دپوی اقلام ضروری |
| بطور مداوم و در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد ، معاونت درمان | تصمیم گیری در خصوص نحوه ارائھ درمان با داروھای آگونیست و وسایل کاھش آسیب |

| بطور مداوم و در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد شورای مبارزه با مواد مخدر بھزیستی | تھیھ و توزیع وسایل حفاظت فردی در مراکز گذری و تیم ھای سیار کاھش آسیب |
| --- | --- | --- |
|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
|  | فاز ھشدار |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | آموزش پرسنل و گفتگو درمورد مخاطرات |  |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ گروه آموزش سلامت | انتشار پیامھا و مشارکت دادن جامعھ |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | برگزاری جلسھ آموزشی دستورالعمل و بستهھای آموزشی مرتبط با تغذیھ و کرونا بھ صورت غیرحضوری جھت کلیھ کارکنان |
| بھ محض دریافت بھ حوزه تحت پوشش ارسال و رونوشت جھت پیگیری و نظارت براجرا بھ گروهھای ذیربط ارسال شود. | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس سایر گروهھای فنی | تداوم ارسال پروتکلھا و دستورالعملھای مرتبط با مھار کووید١٩ در برنامهھای سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس بھ حوزه تحت پوشش |
| به طورمستمر در مرحلھ ھشدار | گروه آموزش سلامت سایر گروهھای فنی | انتشار پیامھا و مشارکت دادن جامعھ |

| به طورمستمر در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت | برگزاری برنامهھای آموزشی و باز آموزی پرسنل در خصوص دستورالعملھا و بستھھای آموزشی |
| --- | --- | --- |
| به طورمستمر در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت گروه بھداشت محیط مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مراکز نگھداری و توانبخشی | تداوم برگزاری برنامهھای آموزشی جھت مربیان و مددجویان بھزیستی در خصوص دستورالعملھا و بستھھای آموزشی |
| به طورمستمر در مرحلھ ھشدار | مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت سایر گروهھای فنی | مشارکت در آموزش پرسنل جدید |
| تیرماه ٩٩ الی اسفند ٩٩ | گروه آموزش سلامت | گردآوری، تھیھ و انتشار بستهھای اطلاعاتی در مورد مخاطرات اپیدمی کرونا بھ وسیلھ رسانھ |
| تیرماه 1401الی اسفند 1401 | گروه آموزش سلامت روابط عمومی مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | انتشار پیام ھا و مشارکت دادن جامعھ تحت پوشش در جھت ارتقای سلامت |
| تیرماه 1401 الی اسفند 1401 | گروه آموزش سلامت دبیرخانھ سلامت و امنیت غذایی دانشگاه | برگزاری جلسات حمایت طلبی با سازمان ھای مردم نھاد و موسسات خیریھ |
| تیرماه 1401 الی اسفند1401 | گروه آموزش سلامت روابط عمومی | رصد محتوای شبکھ ھای مجازی و پاسخ بھ شایعات |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | مداومت در آموزش ارایھ خدمت دندانپزشک در شرایط بحران |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | مداومت در آموزش کلیھ نیروھای مرتبط در ارایھ خدمات دندانپزشکی |

| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | ارسال گزیده نکات بالینی در مدیریت مراکز درمانی دندانپزشکی در شرایط اپیدمی |
| --- | --- | --- |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | تکثیر رسانھ ھای آموزشی از قبیل پوستر و پمفلت جھت آموزش واطلاع رسانی بھ مراجعین |
| بطور مداوم در مرحلھ ھشدار | گروه بھداشت حرفھ ای گروه آموزش سلامت | انتشار پیام ھا و مشارکت دادن جامعھ در سطح ملی، منطقھ ای و محلی * اطلاع رسانی و آگاھی بخشی بھ کارفرمایان و کارگران در مورد مخاطرات از طریق راھھای ارتباطی تدوین شده |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | معاونت بھداشت مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد شورای مبارزه با مواد مخدر بھزیستی معاونت درمان | برگزاری جلسھ کمیتھ کرونا |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | اداره کل سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت متبوع مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد ، مدیریت مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | مشارکت کارشناسان سلامت روان در اجرای پروتکل ھای مرتبط |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | شناسایی و غربالگری افرادی کھ بھ دنبال فوت عزیزان دچار علائم و نشانھ ھای رفتاری و روانششناختی شده اند(علامت یابی) |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | ارائھ خدمات بھداشت روان ویژه پرسنل بھداشتی درمانی |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت درمان | ھماھنگی و ارائھ خدمات مددکاری مستمر جھت بازماندگان متوفیان کوید ١٩ |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | مدیریت و نظارت بر اطلاع رسانی خدمات بھداشت روان در کوید ١٩ |

| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد معاونت درمان | ارجاع و پیگیری موارد جھت ارجاع و بازتوانی روانشناختی |
| --- | --- | --- |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | برگزاری دوره ھای آموزشی مجازی جھت توانمندسازی افراد جھت مقابلھ با اضطراب و افسرگی و ... |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | نظارت بر تداوم خدمات ضروری در زمان اپیدمی |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بھداشت مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشکده علوم رفتاری | انجام طرح ھای پژوھشی مرتبط |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | پایش و ارزشیابی فعالیتھا |
| در زمان اپیدمی ،سالانه | معاون اجرایی مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد | ارائھ خدمات مشاوره آنلاین |
|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
|  | فاز ھشدار |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | شبکھ آزمایشگاھی |  |
| تابستان 1401 | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت معاونت اطلاعات و فن آوری دانشگاه | بھ روز رسانی دستورالعملھا و روشھای کاری و گزارش دھی اطلاعات داده ھای جدید |

| تابستان 1401 | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | باز آموزی دستورالعملھای ابلاغی بھ کارکنان درگیر در سطوح ارائھ ی خدمت |
| --- | --- | --- |
| در طول اپیدمی | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت معاون اجرایی | تامین کیتھای RT-PCR و ملزومات آزمایشگاھی مورد نیاز(بھ شرط موجود بودن در بازار) |
| بھار 1401 | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت معاون اجرایی | برآورد و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در آزمایشگاه تشخیص مولکولی |
|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
|  | فاز ھشدار |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | پشتیبانی و پاك سازي محیط |  |
| سھ ماھھ سوم | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | اجرای فاصلھ گذاری و رعایت بھداشت فردی و کنترل عفونت در مراکز |
| ھر ماه یک بار در مرحلھ ھشدار | گروه بھداشت حرفھ ای گروه بھداشت محیط | بھ روز رسانی دستورالعمل برای ضدعفونی معمول در مکانھای عمومی و تجاری براساس وضعیت جدید * تدوین دستورالعمل ضدعفونی در صنایع براساس وضعیت جدید |

| بطور مداوم در مرحلھ ھشدار | گروه بھداشت حرفھ ای |  | فعال سازی ضدعفونی معمول در اماکن عمومی و تجاری * ابلاغ دستورالعمل ھای ضدعفونی بھ صنایع |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | فاز پاسخ |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی |  | فعالیت ھا |
|  |  |  | ھماھنگی و مداخلات اجتماعی |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا سایر گروه ھای فنی |  | تشکیل کمیتھ بھداشت با رویکرد اپیدمی کرونا |
| ھفتھ اول مھرماه | معاونت بھداشت سایر گروه ھای فنی |  | مشارکت ھمھ گروھا در پرتکل مربوط بھ مشارکت بخشھای بھداشتی و درمانی |
| بطور مداوم در فصل پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت |  | غربالگری وانتقال مسافران بھ مراکز جامع سلامت مربوطھ |
| بطور مداوم در فصل پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت |  | نظارت بر تداوم خدمات ضروری در زمان اپیدمی |
| بطور مداوم در فصل پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا سایر گروه ھای فنی |  | پایش و ارزشیابی فعالیتھا |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا سایر گروه ھای فنی |  | بروز رسانی دستورالعمل ھا طبق پروتکل ھای بھداشتی |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا سایر گروه ھای فنی |  | کنترل و ارائھ خدمات ضروری بھ بیماران |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ گروه آموزش سلامت |  | انتشار پیامھا و مشارکت دادن جامعھ |

| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | برگزاری جلسھ آموزشی دستورالعمل و بستهھای آموزشی مرتبط با تغذیھ و کرونا بھ صورت غیرحضوری جھت کلیھ کارکنان |
| --- | --- | --- |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ گروه آموزش سلامت | انتشار پیامھا و مشارکت دادن جامعھ |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | برگزاری جلسھ آموزشی دستورالعمل و بستهھای آموزشی مرتبط با تغذیھ و کرونا بھ صورت غیرحضوری جھت کلیھ کارکنان |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ گروه آموزش سلامت | انتشار پیامھا و مشارکت دادن جامعھ |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | برگزاری جلسھ آموزشی دستورالعمل و بستهھای آموزشی مرتبط با تغذیھ و کرونا بھ صورت غیرحضوری جھت کلیھ کارکنان |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ گروه آموزش سلامت | انتشار پیامھا و مشارکت دادن جامعھ |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | برگزاری جلسھ آموزشی دستورالعمل و بستهھای آموزشی مرتبط با تغذیھ و کرونا بھ صورت غیرحضوری جھت کلیھ کارکنان |
| برحسب ضرورت در مرحلھ ھشدار | گروه بھبود تغذیھ گروه آموزش سلامت | انتشار پیامھا و مشارکت دادن جامعھ |
| بھ محض دریافت بھ حوزه تحت پوشش | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس سایر گروهھای فنی | تداوم ارسال پروتکلھا و دستورالعملھای مرتبط با مھار کووید١٩ در برنامهھای سلامت جمعیت ،خانواده و مدارس بھ حوزه تحت پوشش |

| به طورمستمر در مرحلھ ھشدار | گروه آموزش سلامت سایر گروهھای فنی | انتشار پیامھا و مشارکت دادن جامعھ |
| --- | --- | --- |
| به طورمستمر در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت | برگزاری برنامهھای آموزشی و باز آموزی پرسنل در خصوص دستورالعملھا و بستھھای آموزشی |
| به طورمستمر در مرحلھ ھشدار | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت گروه بھداشت محیط مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مراکز نگھداری و توانبخشی | تداوم برگزاری برنامهھای آموزشی جھت مربیان و مددجویان بھزیستی در خصوص دستورالعملھا و بستھھای آموزشی |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | ھماھنگی با آموزش و پرورش |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | ھماھنگی جھت برگزاری جلسات مجازی |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | برگزاری جلسھ ھماھنگی با واحدھای درگیر در برنامه جھت ارزیابی برنامه ھای بھداشت دھان ودندان در زمان کووید -١٩ |
| ھر ماه یک بار در مرحلھ پاسخ | معاون بھداشت گروه بھداشت حرفھ ای مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ایجاد و تشکیل جلسھ قرارگاه کنترل کووید-١٩ برای تصمیم گیری و اجرای مداخلات غیردارویی * برگزاری کمیتھ تخصصی کووید-١٩ صنایع |
| ھر ماه یک بار در مرحلھ پاسخ | معاون بھداشت گروه بھداشت حرفھ ای استانداری وزارت صنعت معدن تجارت دبیرخانھ شورای سلامت و امنیت غذایی | مشارکت ھمھ سازمان ھا در مداخلات غیردارویی / فاصلھ گذاری اجتماعی (گروه ھا یا اجتماعات گسترده، موسسات آموزشی و ...) براساس ارزیابی شدت ھمھ گیری / ھمھ گیری جھانی * برگزاری کمیتھ ھماھنگی بین معاونت بھداشت و سایر ادارات دولتی و سایر ذینفعان درگیر در برنامه ھای همه گیری |
| ھر ھفتھ در مرحلھ پاسخ | گروه بھداشت حرفھ ای | پایش و ارزشیابی فعالیت ھا درخصوص ھمھ گیری / ھمھ گیری جھانی براساس آخرین اطلاعات * بررسی شاخص ھای بھداشت حرفھ ای ارزیابی اقدامات و اجرای دستورالعمل ھای مربوطھ توسط صنایع |

|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
| --- | --- | --- |
|  | فاز پاسخ |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | نظام مراقبت، درمان و مدیریت داده ھا |  |
| بطور مداوم در فصل پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاونت درمان | در گیر نمودن بخش خصوصی در مداخلات دارویی |
| بطور مداوم در فصل پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | بیمار یابی فعال در مراکز جامع سلامت |
| بطور مداوم در فصل پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | انجام مراقبت در منزل ،اسایشگاه ،مراقبت در منزل |
| بطور مداوم در فصل پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاونت فن آوری | بررسی منظم شواھد ملی،و محلی جھت کنترل بیماری همه گیری |
| بطور مداوم در فصل پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | گزارش ھفتگی از نظام مراقبت و دادھای بیماری کووید |
| ھفتھ اول مھر | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث | آموزش مجدد تیم واکنش سریع |
| ھفتھ اخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث | بھ روز رسانی فرمھا ی گزارش موارد خاص برای بررسی موارد و بیماریابی فعال |

| بطور مداوم در فصل پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ایمنی مراقبت از بیمار در ھنگام همه گیری |
| --- | --- | --- |
| ھفتھ اخر شھریور | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | اطمینان ازتوزیع پرتکل ھا در کلیھ مراکز بھداشتی و درمانی خصوصی و دولتی |
| ھفتھ اخر شھریور،ھفتھ اول مھر | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | بھ روز رسانی و آموزش پرسنل در خصوص برنامه مقابلھ و کنترل عفونت بیمارستانی |
| در زمان فاز آمادگی | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا سازمان دامپزشکی سایر سازمانای مرتبط | تشخیص سریع علایم وقوع کرونا |
|  | گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا گروه بھداشت محیط | نظارت بر فعالیت ھای مربوط بھ مراقبت در منزل، آسایشگاه ھا |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | غربالگری ھمگانی شامل دیابت و فشارخون و بیماران قلبی عروقی |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | اتاق فکر | تدوین برنامه راھبردی |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ارسال اطلاعات بھ ھمکاران محیطی |
| ھفتگی و ماھانھ | گروه بھبود تغذیھ | تھیھ گزارشات روزانھ، ھفتگی و ...از فعالیتھا، شاخصھا و... در برنامه آمادگی و پاسخدھی بھ بیماری کرونا |
| به طورمداوم در مرحلھ پاسخ | گروه بھبود تغذیھ | حصول اطمینان از توزیع دستورالعملھای تغذیھ در کرونا در کلیھ مراکز مراقبتھای بھداشتی درمانی دولتی و خصوصی |

| در فواصل زمانی تعیین شده در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس سایر گروهھای فنی | تھیھ گزارشات روزانھ، ھفتگی و ...از فعالیتھا، شاخصھا و... در برنامه آمادگی و پاسخدھی بھ بیماری کرونا |
| --- | --- | --- |
| فصلی | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | تداوم تحلیل شاخصھا و داده ھای مرتبط با برنامهھای سلامت جمعیت، خانواده و مدارس (در گروهھای پرخطر و گروهھای سنی) جھت اطلاع از افت شاخصھا و ارائھ مداخلات مناسب |
| بھ محض ابلاغ از وزارت ارسال شود. | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | تداوم ارسال دستورالعملھای مدیریت بالینی مرتبط با برنامهھای مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در کلیھ مراکز مراقبتھای بھداشتی درمانی دولتی و خصوصی |
| ماھیانھ در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت | پایش و ارزشیابی مستمر فعالیتھا در خصوص ھمھگیری/ھمھگیری جھانی بر اساس آخرین اطلاعات و چک لیستھای ابلاغی |
| به طورمستمر در مرحلھ پاسخ | مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت معاونت بھداشتی مدیریت سلامت جمعیت، خانواده ومدارس | نظارت بر برنامه مکملیاری گروهھای ھدف در حوزه تحت پوشش |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | پایش و نظارت مداوم از نحوه ارائھ ی خدمت و رعایت پروتکل ھای بھداشتی |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | گزارش گیری روزانھ از تعداد مراجعان بھ مراکز |
| ماه سوم سه ماهه دوم و سھ ماھھ سوم | واحد دھان و دندان- گسترش- بیماریھا – امور اداری و آموزش سلامت | نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل ھا |
| ماه سوم سه ماهه دوم و سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | ارزیابی برنامه ھای بھداشت دھان ودندان در زمان کووید -١٩ |

| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | ارائھ ی خدمات اورژانسی دندانپزشکی با رعایت پروتکل ھای بھداشتی |
| --- | --- | --- |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت شورای مبارزه با مواد مخدر | بیمار یابی فعال در مراکز و تیم ھای سیار گذری کاھش آسیب و مراکز اقامتی ماده ۶١ و معتادین متجاھر جمع آوری شده |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت شورای مبارزه با مواد مخدر | بیمار یابی فعال در مراکز جامع سلامت و مراکز و تیم ھای سیار گذری کاھش آسیب و مراکز اقامتی ماده ۶١ و معتادین متجاھر جمع آوری شده |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | گزارش آماری از نظام مراقبت و دادھای بیماری کووید ١٩ در برنامه ھای روانی اجتماعی و اعتیاد |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | باز آموزی تیم سلامت روان |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | مراقبت روانی اجتماعی از بیمارو خانواده او در ھنگام همه گیری |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | اطمینان ازتوزیع پروتکل ھا در کلیھ مراکز بھداشتی و درمانی خصوصی و دولتی |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ |  |  |
|  | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | تقویت و بھ روز رسانی و آموزش پرسنل در خصوص برنامه مقابلھ با آسیب ھای روانی اجتماعی ناشی از کرونا |
|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
|  | فاز پاسخ |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | پشتیبانی،مالی و منابع انسانی |  |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | ارایھ تقدیر نامھ بھ کارکنان فعال درکرونا |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | بازنگری سیستم پرداخت و تشویق کارکنان |
| ماه سوم سه ماهه دوم | واحد دھان و دندان- گسترش- بیماریھا – امور اداری | برآورد میزان نیروی انسانی مازاد در زمان بحران |
| در طی همه گیری | گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث معاون اجرایی مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | فعال سازی مکانیسم تامین منابع مالی برای خدمات درمانی و بھداشتی برای کارکنان در اپیدمی کرونا |
| ماه سوم سه ماهه دوم | واحد دھان و دندان- گسترش- بیماریھا – امور اداری | برآورد تعداد مراجعان روزانھ بھ مراکز در زمان بحران |
| ھر ماه یک بار در مرحلھ پاسخ | گروه بھداشت حرفھ ای گروه شبکھ و ارتقاء سلامت | تعیین و تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای خدمات ضروری در پاسخ بھ موارد ھمھ گیری و براساس سناریوھای مختلف ھمھ گیری جھانی * تامین نیروی انسانی جھت نظارت بر صنایع در برنامه ھای تشدید در زمان همه گیری |
| ھر ماه یک بار در مرحلھ پاسخ | گروه بھداشت حرفھ ای گروه شبکھ و ارتقاء سلامت | ادامھ نیازسنجی برای اضافھ نمودن امکانات، تجھیزات و آموزش نیروھا در مراکز بھداشتی و مراکز درمانی * نیازسنجی امکانات (خودرو، فرم ھای بازرسی)، تجھیزات (وسایل حفاظت فردی) و آموزش بازرسان بھداشت حرفھ ای |

|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
| --- | --- | --- |
|  | فاز پاسخ |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | داروھا،واکسیناسیون و تجھیزات حفاظت فردی |  |
| در فصل پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت معاون اجرایی | تامین میزان واکسن موردنیاز دارو ضد ویروسی جھت پیشگیری و یا درمان |
| در فصل پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | فعال سازی برنامه ارزیابی عوارض واکسن و داروھای ضد ویروسی |
| در فصل پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا سازمان غذا دارو | تامین میزان واکسن موردنیاز دارو ضد ویروسی جھت پیشگیری و یا درمان |
| در فصل پاییز | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | تھیھ و توزیھ وسایل حفاظت فردی در مراکز جامع سلامت |
| به طورمداوم در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس گروه بھبود تغذیھ | بازبینی میزان مورد نیاز مکملھا در جمعیت ھدف (ویتامین D – مولتی ویتامین- آھن – یدو فولیک) |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | بروز رسانی دستورالعمل ھا از سطح وزارت متبوع و ابلاغ بھ مراکز تحت پوشش؛ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | کنترل و نظارت بر عملکرد واحدھا و ابلاغ شرایط کاری در روزھای آتی با توجھ بھ شرایط فعلی و روند بیماری؛ |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | نظارت و ھماھنگی پیگیری روزانھ و تلفنی از مبتلایان و خانواده ھای آنان |

| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | پیگیری مشکلات سامانھ سیب در خصوص بستهھای خدمت کرونا از طریق وزارت متبوع و شرکت پشتیبان سامانھ |
| --- | --- | --- |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | نظارت بر راستی آزمایی ارائھ خدمات ثبت شده در سامانھ سیب |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه | پیگیری موارد قطعی سامانھ و اینترنت در سطح شبکھ/ مرکز بھداشت |
| به طورمستمر در مرحلھ پاسخ | مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | تداوم تامین و توزیع مکملھا در گروهھای ھدف برنامهھای مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | تامین و توزیع وسایل حفاظت فردی |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | برآورد و تامین تجھیزات لازم (ماسک 95N، گان و دستکش و.... ) |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | دپوی تجھیزات در محل مناسب |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | بازدید فنی تجھیزات ( کالیبره کردن و...) مراکز بھ صورت دوره ای |
| ماه سوم سه ماهه دوم و سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | توزیع تجھیزات بھ مراکز |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد شورای مبارزه با مواد مخدر معاونت درمان معاونت غذا دارو | تامین میزان دارو و لوازم کاھش آسیب |
| بطور مداوم و در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد شورای مبارزه با مواد مخدر | تھیھ و توزیع وسایل حفاظت فردی در مراکز گذری کاھش آسیب |

|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
| --- | --- | --- |
|  | فاز پاسخ |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | آموزش پرسنل و گفتگو درمورد مخاطرات |  |
| برحسب ضرورت در مرحلھ پاسخ | گروه بھبود تغذیھ | ادامھ انتشار پیامھا و مشارکت دادن جامعھ |
| برحسب ضرورت در مرحلھ پاسخ | گروه بھبود تغذیھ مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت | آموزش تغذیھ مناسب با کرونا بھ كاركنان و جامعھ آسیب دیده |
| بھ محض ابلاغ از وزارت ارسال شود. | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | تداوم ارسال دستورالعملھای مدیریت بالینی مرتبط با برنامهھای مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در کلیھ مراکز مراقبتھای بھداشتی درمانی دولتی و خصوصی |
| به طورمستمر در مرحلھ پاسخ | گروه آموزش سلامت سایر گروهھای فنی | تداوم انتشار پیامھا و مشارکت دادن جامعھ |
| به طورمستمر در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت | تداوم برگزاری برنامهھای آموزشی و باز آموزی پرسنل در خصوص دستورالعملھا و بستھھای آموزشی |

| برحسب ضرورت در مرحلھ پاسخ | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت بھداشت محیط مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مراکز نگھداری و توانبخشی | تداوم برگزاری برنامهھای آموزشی جھت مربیان و مددجویان بھزیستی در خصوص دستورالعملھا و بستھھای آموزشی |
| --- | --- | --- |
| به طورمستمر در مرحلھ پاسخ | مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت سایر گروهھای فنی | مشارکت در آموزش پرسنل جدید |
| تیرماه ٩٩ الی اسفند ٩٩ | گروه آموزش سلامت | ادامھ اطلاع رسانی مخاطرات ھمھ گیری بھ وسیلھ رسانھ |
| تیرماه ٩٩ الی اسفند ٩٩ | گروه آموزش و ارتقای سلامت روابط عمومی مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ادامھ انتشار پیام ھا و مشارکت دادن جامعھ |
| تیرماه ٩٩ الی اسفند ٩٩ | گروه آموزش سلامت دبیرخانھ سلامت و امنیت غذایی دانشگاه | ادامھ برگزاری جلسات مشترک حمایت طلبی و درگیر کردن و جلب مشارکت سازمانھای مردم نھاد و موسسات خیریھ |
| تیرماه ٩٩ الی اسفند ٩٩ | گروه آموزش سلامت روابط عمومی | ادامھ رصد محتوای شبکھ ھای مجازی و پاسخ بھ شایعات |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان گروه آموزش سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | مداومت در آموزش ارایھ خدمت دندانپزشک در شرایط بحران |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان گروه آموزش سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | مداومت در آموزش کلیھ نیروھای مرتبط در ارایھ خدمات دندانپزشکی |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان گروه آموزش سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | ارسال گزیده نکات بالینی در مدیریت مراکز درمانی دندانپزشکی در شرایط اپیدمی |

| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت گروه آموزش سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | تکثیر رسانھ ھای آموزشی از قبیل پوستر و پمفلت جھت آموزش واطلاع رسانی بھ مراجعین |
| --- | --- | --- |
| بطور مداوم در مرحلھ پاسخ | گروه بھداشت حرفھ ای گروه آموزش سلامت | ادامھ انتشار پیام ھا و مشارکت دادن جامعھ در سطح ملی، منطقھ ای و محلی * ادامھ اطلاع رسانی و آگاھی بخشی بھ کارفرمایان و کارگران در مورد مخاطرات از طریق راھھای ارتباطی تدوین شده |
|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
|  | فاز پاسخ |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | شبکھ آزمایشگاھی |  |
| در طول اپیدمی | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت | پذیرش ، انجام تست و ثبت نتایج کووید-١٩ در سیستم نرم افزاری یکپارچھ |
| در طول اپیدمی | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت انستیتو پاستور | بھ اشتراک گذاری نمونھ ھای بالینی از موارد تائید شده بین المللی |
| در طول اپیدمی | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت امور آزمایشگاھھای معاونت درمان | نظارت بر اجرای دستورالعملھای ابلاغی در سطح ارائھ ی خدمت |
| در طول اپیدمی | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت امور آزمایشگاھھای معاونت درمان | ارائھ ی گزارشھای عملکرد و آماری بھ مراجع بالادستی |
| در طول اپیدمی | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت معاونت تحقیقات دانشگاه | ھمکاری با مراکز تحقیقاتی دانشگاه برای انجام پژوھشھای سلامت محور |
|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
|  | فاز پاسخ |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | پشتیبانی و پاک سازی محیط |  |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت گروه آموزش سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | اجرای فاصلھ گذاری و رعایت بھداشت فردی و کنترل عفونت در مراکز |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت گروه آموزش سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | مدیریت پسماند ھای دندانپزشکی در بحران |
| ھر ماه یک بار در مرحلھ پاسخ | گروه بھداشت حرفھ ای | ادامھ ضدعفونی معمول در اماکن عمومی و تجاری * نظارت بر ضدعفونی تجھیزات، ماشین آلات و اماکن عمومی در صنایع براساس دستورالعمل ھای ابلاغی |

|  |  | فاز بازیابی |
| --- | --- | --- |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  |  | ھماھنگی و مداخلات اجتماعی |
| مھر- بھمن | گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث معاونین فنی و اجرایی سایر گروه ھای فنی | بررسی درس آموختھ ھای اپیدمی و ارایھ راھکار |
| در مرحلھ بازیابی | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | انجام کلیھ برنامه ھا و فرایندھا طبق پروتکل ھای ارسالی |
| ھفتھ اخر شھریور | اتاق فکر | تدوین برنامه راھبردی |
| برحسب ضرورت در مرحلھ بازیابی | گروه بھبود تغذیھ مدیریت سلامت جمعیت، خانواده مدارس | ھماھنگی و مشارکت فعال در تصمیم گیری در خصوص نحوه ارائھ خدمات تغذیھ ای برای گروھھا سنی |
| برحسب ضرورت در مرحلھ بازیابی | گروه بھبود تغذیھ گروه اموزش سلامت | ارسال دستورالعمل ھای تغذیھ در دوران نقاھت کرونا بھ مراکز و شبکھ ھای تحت پوشش و ادارات برون بخش |
| برحسب ضرورت در مرحلھ بازیابی | گروه بھبود تغذیھ مدیریت سلامت جمعیت، خانواده مدارس | پایش امنیت غذایی خانوارھای آسیب دیده جھت شناسایی افراد نیازمند بھ حمایت تغذیھ ای و تامین ریز مغذی ھا برای گروھھای آسیب پذیر |
| برحسب ضرورت در مرحلھ بازیابی | گروه بھبود تغذیھ | معرفی گروه ھای آسیب پذیر و نیازمند بھ خیرین و سمن ھا بھ منظور حمایت تغذیھ ای از ایشان در دوران اپیدمی کرونا |
| برحسب ضرورت در مرحلھ بازیابی | گروه بھبود تغذیھ | انجام غربالگری تغذیھ ای و ارائھ خدمات مشاوره تغذیھ ای بھ گروھھاي آسیب پذیر تغذیھ اي |
| برحسب ضرورت در مرحلھ بازیابی | گروه بھبود تغذیھ | پیگیری تلفنی بیماران مبتلا بھ کووید-١٩ و ارائھ خدمات مشاوره تغذیھ |
| برحسب ضرورت در مرحلھ بازیابی | گروه بھبود تغذیھ مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | ارائھ خدمات مشاوره تغذیھ ای بھ عموم جامعھ از طریق سامانھ ٠٣٠۴ |

| برحسب ضرورت در مرحلھ بازیابی | گروه بھبود تغذیھ | ارجـاع بـھ مراکـز درمانـی افـراد مبتـلا بـھ سـوء تغذیـھ شـدید ناشی از شرایط اپیدمی کرونا |
| --- | --- | --- |
| به طورمداوم در مرحلھ بازیابی | گروه بھبود تغذیھ | برنامه ریزی و پایش از وضعیت اجرای غربالگری تغذیھ ای در راستای کاھش اپیدمی کرونا |
| برحسب الویتھای اعلام شده وزارتی و دانشگاھی در مرحلھ بازیابی | دفاتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس و پیشگیری از بیماریھای وزارت متبوع مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ھماھنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی و الویتبندی برنامهھای بازیابی برای ارائھ بستھھای خدمتی بھ گروهھای سنی |
| به طورمستمر در مرحلھ بازیابی | دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت متبوع مدیریت سلامت جمعیت، خانواده مدارس | برنامه ریزی و ھماھنگی جھت آسیب شناسی عواقب ناشی از تغییر در نحوه ارائھ بستھھای خدمتی (تعطیلی، تعدیل و ).... – بررسی نقاط قوت و ضعف و برنامه ریزی جھت چگونگی ارائھ خدمات حذف شده |
| در مرحلھ بازیابی | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس آموزش و پرورش استان تھران و شھر تھران کانونھای تجمعی جوانان اداره استثنایی آموزش و پرورش شھر تھران و شھرستان ھای تھران بھزیستی استان تھران معاونتھای بھداشت و درمان دو دانشگاه تھران و شھید بھشتی | برگزاری جلسات طرح تجربیات موفق و ارائھ مداخلات موثر با ادارات و سازمانھای برون بخش (آموزش و پرورش، کانونھای تجمعی جوانان، اداره استثنایی آموزش و پرورش شھر تھران و شھرستان ھای تھران ، بھزیستی ،معاونتھای درمان و بھداشت دو دانشگاه تھران و شھید بھشتی) |
| در مرحلھ بازیابی | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده مدارس معاونت درمان بیمارستانھا | برگزاری جلسات بین بخشی و درون بخشی جھت طرح تجربیات موفق و ارائھ مداخلات موثر (معاونت درمان، بیمارستان ھا و مراکز و شبکھ ھا) |
| سھ ماھھ سوم | واحد دھان و دندان- گسترش- مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا امور اداری | ھماھنگی با آموزش و پرورش |
| سھ ماھھ چھارم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | برگزاری نشست ھای انتقال تجارب و مداخلات موثر در زمان بحران |

| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | برگزاری جلسھ ھماھنگی با واحدھای درگیر در برنامه جھت ارزیابی برنامه ھای بھداشت دھان ودندان در زمان کووید -١٩ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| سھ ماه پس از پایان همه گیری | گروه بھداشت حرفھ ای مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | انجام برنامه ھای بازیابی برای کلیھ خدمات و سازمانھای تحت تاثیر * بررسی اثرات دستورالعمل ھا و اقدامات انجام شده در زمان ھمھ گیری ھا در صنایع و میزان اثربخشی آنھا |  |
| سھ ماه پس از پایان همه گیری | گروه بھداشت حرفھ ای مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | ارزیابی پاسخ بھ ھمھ گیری و مشکلات موجود و درسھای گرفتھ شده * بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده در صنایع و تبین درس ھای گرفتھ شده در همه گیری |  |
| مرحلھ بازیابی | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | ارزیابی پاسخ بھ مشکلات و آسیب ھای روانی ایجاد شده |  |
|  | مدیریت سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد | ادامھ برنامه شناسایی افراد واجد علائم مشکلات روانی و مداخلات روانپزشکی برای مواردی کھ علائم آنھا تداوم دارد. |  |
| تا ۶ ماه پس از اپیدمی | مدیریت سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد | ادامھ برنامه بازدید از فعالیتھای اجرایی در خصوص خدمات سلامت روان |  |
| مرحلھ بازیابی | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | ارزیابی پاسخ بھ مشکلات و آسیب ھای روانی ایجاد شده جھت خانواده متوفیان |  |
| برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |  |  |
| فاز بازیابی |  |  |  |
| فعالیت ھا گروه ھای مسئول اصلی برنامه زمانی |  |  |  |
| نظام مراقبت، درمان و مدیریت داده ھا |  |  |  |
| بھمن ماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا |  | باز بینی دستور العمل ھا |

| اسفند ماه | گروه کاھش خطر در بلایا و حوادث | انتشار درس آموختھ ھا |
| --- | --- | --- |
| ھفتگی و ماھانھ | گروه بھبود تغذیھ | تھیھ گزارشات روزانھ، ھفتگی و ...از فعالیتھا، شاخصھا و... در برنامه آمادگی و پاسخدھی بھ بیماری کرونا |
| به طورمداوم در مرحلھ بازیابی | گروه بھبود تغذیھ | حصول اطمینان از توزیع دستورالعملھای تغذیھ در کرونا در کلیھ مراکز مراقبتھای بھداشتی درمانی دولتی و خصوصی |
| به طورمستمردر مرحلھ بازیابی | دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت متبوع مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | استخراج شاخصھای مرتبط با برنامه ھای مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس جھت اطلاع از میزان تاثیر بیماری بر شاخصھا |
| ماھیانھ در مرحلھ بازیابی | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت | پایش و ارزشیابی مستمر فعالیتھا بر اساس آخرین اطلاعات و چک لیستھای ابلاغی |
| به طورمستمر در مرحلھ بازیابی | مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | نظارت بر برنامه مکملیاری گروهھای ھدف در حوزه تحت پوشش |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | پایش و نظارت مداوم از نحوه ارائھ ی خدمت و رعایت پروتکل ھای بھداشتی |
| سھ ماھھ چھارم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | بررسی نقاط ضعف و قوت اجرای برنامه در مراکز |
| ماه سوم سه ماهه دوم و سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | نظارت بر نحوه اجرای دستورالعمل ھا |

| ماه سوم سه ماهه دوم و سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | ارزیابی برنامه ھای بھداشت دھان ودندان در زمان کووید -١٩ |
| --- | --- | --- |
| سھ ماھھ چھارم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | استخراج شاخص خدماتی کھ تحت تاثیر اپیدمی کووید -١٩ قرار گرفتھ اند |
| سھ ماھھ چھارم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | نوشتن برنامه عملیاتی بھ منظور اجرا در ھمھ گیری ھای مشابھ |
| سھ ماھھ چھارم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | پژوھش در خصوص ھمھ گیری کووید ١٩ در دندانپزشکی |
| مرحلھ بازیابی | مدیریت سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد | باز بینی دستور العمل ھا |
| برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |  |
| فاز بازیابی |  |  |
| فعالیت ھا گروه ھای مسئول اصلی برنامه زمانی |  |  |
| پشتیبانی،مالی و منابع انسانی |  |  |
| سھ ماھھ چھارم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا | برنامه ریزی جھت ارائھ خدمات انجام نشده دھان و دندان در اپیدمی کووید-١٩ |
|  | معاون اجرایی |  |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | برآورد میزان نیروی انسانی مازاد گروه دھان و دندان در زمان بحران |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | برآورد تعداد مراجعان روزانھ بھ مراکز دندانپزشکی در زمان بحران |
| سھ ماھھ چھارم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی گروه آموزش سلامت | بازپروری روانی دندان پزشکان و دستیاران درگیر بحران |
| سھ ماھھ چھارم | گروه دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | تشویق و انگیزه بخشی مادی و معنوی دندان پزشکان و دستیاران درگیر بحران |

|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
| --- | --- | --- |
|  | فاز بازیابی |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | داروھا،واکسیناسیون و تجھیزات حفاظت فردی |  |
| اسفند ماه | مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت معاونت درمان معاونت غذا و دارو | بازیابی واکسن،تجھیزات،دارو و وسایل حفاظت فردی |

| برحسب ضرورت در مرحلھ بازیابی | مدیریت سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس گروه بھبود تغذیھ | بازبینی میزان مورد نیاز مکملھا در جمعیت ھدف ( ویتامین D – مولتی ویتامین- آھن – یدو فولیک) |
| --- | --- | --- |
| در طی همه گیری | مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | برگزاری جلسات ارائھ گزارش ناظرین شبکھ ھا و بررسی چالش ھا و مشکلات مطرح شده در جلسھ و ارائھ راھکار ھای لازم و استفاده از تجارب ھمکاران |
| به طورمستمر در مرحلھ بازیابی | مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | تداوم تامین و توزیع مکملھا در گروهھای ھدف برنامهھای مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | تامین و توزیع وسایل حفاظت فردی گروه دھان و دندان |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | برآورد و تامین تجھیزات لازم (ماسک 95N، گان و دستکش و.... ) گروه دھان و دندان |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | دپوی تجھیزات گروه دھان و دندان در محل مناسب |
| ماه سوم سه ماهه دوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی | بازدید فنی تجھیزات گروه دھان و دندان ( کالیبره کردن و...) مراکز بھ صورت دوره ای |
| سھ ماھھ چھارم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | تھیھ لیست شرکت ھای تھیھ کننده تجھیزات استاندارد و کیفیت مرغوب گروه دھان و دندان |
| سھ ماھھ چھارم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | بررسی میزان کیفیت تجھیزات مصرفی گروه دھان و دندان در زمان بحران |

|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |
| --- | --- | --- |
|  | فازبازیابی |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |
|  | آموزش پرسنل و گفتگو درمورد مخاطرات |  |
| برحسب ضرورت در مرحلھ بازیابی | گروه بھبود تغذیھ مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت | آموزش و ارائھ محتواھای مناسب الگوھای تغذیھ ای برای دوران نقاھت بیماری کرونا در گروه ھای مختلف و کارکنان بھداشتی (از طریق شبکھ ھای مجازی و آموزش آنلاین) |
| بھ محض ابلاغ از وزارت ارسال شود. | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس | ارسال دستورالعملھای مرتبط با مرحلھ بازیابی بھ حوزه تحت پوشش |
| به طورمستمر در مرحلھ بازیابی | مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گروه آموزش سلامت | برگزاری برنامهھای آموزشی و باز آموزی پرسنل در خصوص دستورالعملھا و بستھھای آموزشی مربوط بھ مرحلھ بازیابی |
| به طورمستمر در مرحلھ بازیابی | مدیریت شبکھ و ارتقاء سلامت سایر گروهھای فنی | مشارکت در آموزش پرسنل جدید |
| با توجھ بھ عملکرد کارکنان | معاون محترم بھداشت گروه ھای فنی معاونت بھداشت | بھ کارگیری سیستمھای تشویقی جھت افزایش انگیزه پرسنل |
| نیمھ اول ٠٠۴١ | گروه آموزش سلامت مدیریت سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد | ھمکاری در اجرای مداخلات روانشناختی اختلال استرس پس از آسیب |
| نیمھ اول ٠٠۴١ | گروه آموزش سلامت گروه ھای فنی | ارزیابی برنامه ھای اجرا شده در مراحل قبلی |

| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت |  | مداومت در آموزش ارایھ خدمت دندانپزشک در شرایط بحران |
| --- | --- | --- | --- |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت |  | مداومت در آموزش کلیھ نیروھای مرتبط در ارایھ خدمات دندانپزشکی |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت |  | تکثیر رسانھ ھای آموزشی از قبیل پوستر و پمفلت جھت آموزش واطلاع رسانی بھ مراجعین |
|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |  |
|  | فاز بازیابی |  |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی |  | فعالیت ھا |
|  | شبکھ آزمایشگاھی |  |  |
| در طول اپیدمی | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت |  | ارائھ ی پسخوراند بھ مراجع بالادستی در خصوص دستورالعملھای ابلاغی ایمنی زیستی |
| در طول اپیدمی |  |  |  |
|  | امور آزمایشگاه ھای معاونت بھداشت |  | تھیھ و تدوین درس آموختھ ھای کووید-١٩ |
|  | برنامه استراتژیک آمادگی و پاسخ دھی بھ بیماری کرونا( کووید١٩) |  |  |
|  | فاز بازیابی |  |  |
| برنامه زمانی | گروه ھای مسئول اصلی | فعالیت ھا |  |
|  | پشتیبانی و پاک سازی محیط |  |  |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | اجرای فاصلھ گذاری و رعایت بھداشت فردی و کنترل عفونت در مراکز |  |
| سھ ماھھ سوم | گروه دھان و دندان مدیریت شبکھ و ارتقا سلامت مدیریت پیشگیری و مبارزه با بیماری ھا معاون اجرایی آموزش سلامت | مدیریت پسماند ھای دندانپزشکی در بحران |  |
| یک ماه پس از پایان همه گیری | گروه بھداشت حرفھ ای | ضدعفونی کردن مکانھای عمومی و تجاری براساس وضعیت و موقعیت * نظارت بر ضدعفونی تجھیزات، ماشین آلات و اماکن عمومی در صنایع براساس دستورالعمل ھای ابلاغی |  |